## EVM_Dashboard
LÍNEA BASE DE COSTOS – EARNED VALUE MANAGEMENT (EVM)
Proyecto: PetCare MVP ¦ UPTC – Gerencia Informática 2026-I ¦ Moneda: COP (Peso Colombiano)
ID | WBS (EDT) | Historia de Usuario / Actividad | Sprint | Tipo Costo | Responsable(s) | Hrs Plan | Hrs Real | PV – Valor Planeado (Planned Value) | AC – Costo Real (Actual Cost) | EV – Valor Ganado (Earned Value) | CV = EV - AC (Variación Costo) | CPI = EV/AC (Índice Desempeño) | SV = EV - PV (Variación Cronograma) | Fecha Inicio | Fecha Fin
1 | 1.1 | HU-01 Registro de Usuario | S1 | Mano de Obra / Indirectos | Harold A., Andres D., Juan F., Anthony G. | 19 | 18 | 380000 | 343750 | 360000 | 16250 | 1.047 | -20000 | 2026-02-02 | 2026-02-15
2 | 1.2 | HU-02 Inicio de Sesión | S1 | Mano de Obra / Indirectos | Andres D., Juan F., Anthony G. | 26 | 20 | 520000 | 412500 | 400000 | -12500 | 0.97 | -120000 | 2026-02-02 | 2026-02-15
3 | 1.3 | HU-08 Perfil Profesional | S1 | Mano de Obra / Indirectos | Harold A., Andres D., Juan F., Anthony G. | 45 | 42 | 900000 | 806250 | 840000 | 33750 | 1.042 | -60000 | 2026-02-16 | 2026-03-01
4 | 1.4 | HU-07 Perfil de Mascota | S1 | Mano de Obra / Indirectos | Harold A., Andres D., Juan F., Anthony G. | 45 | 43 | 900000 | 818750 | 860000 | 41250 | 1.05 | -40000 | 2026-02-16 | 2026-03-01
5 | 2.1 | HU-05 Crear Servicio | S2 | Mano de Obra / Indirectos | Harold A., Andres D., Juan F., Anthony G. | 31 | 30 | 620000 | 568750 | 600000 | 31250 | 1.055 | -20000 | 2026-03-02 | 2026-03-15
6 | 2.2 | HU-04 Visualizar Servicios | S2 | Mano de Obra / Indirectos | Harold A., Juan F., Anthony G. | 29 | 26 | 580000 | 506250 | 520000 | 13750 | 1.027 | -60000 | 2026-03-02 | 2026-03-15
7 | 2.3 | HU-06 Administrar Servicios | S2 | Mano de Obra / Indirectos | Harold A., Andres D., Juan F., Anthony G. | 33 | 35 | 660000 | 643750 | 660000 | 16250 | 1.025 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-29
8 | 2.4 | HU-09 Búsqueda Perfiles Prof. | S2 | Mano de Obra / Indirectos | Harold A., Andres D., Anthony G. | 29 | 29 | 580000 | 543750 | 580000 | 36250 | 1.067 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-29
9 | 3.1 | HU-10 Solicitud de Servicio | S3 | Mano de Obra / Indirectos | Harold A., Andres D., Juan F., Anthony G. | 39 | 52 | 780000 | 893750 | 780000 | -113750 | 0.873 | 0 | 2026-03-30 | 2026-04-12
10 | 3.2 | HU-11 Aceptación de Solicitudes | S3 | Mano de Obra / Indirectos | Harold A., Juan F., Anthony G. | 29 | 27 | 580000 | 518750 | 540000 | 21250 | 1.041 | -40000 | 2026-03-30 | 2026-04-12
11 | 3.3 | HU-12 Calificación y Reseñas | S3 | Mano de Obra / Indirectos | Harold A., Andres D., Juan F., Anthony G. | 27 | 28 | 540000 | 518750 | 540000 | 21250 | 1.041 | 0 | 2026-04-13 | 2026-04-26
12 | 3.4 | HU-14 Historial Proveedor | S3 | Mano de Obra / Indirectos | Harold A., Andres D., Anthony G. | 29 | 28 | 580000 | 531250 | 560000 | 28750 | 1.054 | -20000 | 2026-04-13 | 2026-04-26
13 | 3.5 | HU-13 Historial Solicitados | S3 | Mano de Obra / Indirectos | Harold A., Andres D., Anthony G. | 29 | 29 | 580000 | 543750 | 580000 | 36250 | 1.067 | 0 | 2026-04-13 | 2026-04-26
14 | 4.1 | HU-15 Dashboard Administrativo | S4 | Mano de Obra / Indirectos | Harold A., Andres D., Juan F., Anthony G. | 27 | 27 | 540000 | 506250 | 540000 | 33750 | 1.067 | 0 | 2026-04-27 | 2026-05-04
15 | 4.2 | HU-16 Gestión de Usuarios Admin | S4 | Mano de Obra / Indirectos | Harold A., Andres D., Juan F., Anthony G. | 27 | 27 | 540000 | 506250 | 540000 | 33750 | 1.067 | 0 | 2026-04-27 | 2026-05-04
16 | 4.3 | HU-03 Recuperación Contraseña | S4 | Mano de Obra / Indirectos | Harold A., Andres D., Juan F., Anthony G. | 27 | 27 | 540000 | 506250 | 540000 | 33750 | 1.067 | 0 | 2026-04-27 | 2026-05-04
TOTALES ACUMULADOS DEL PROYECTO | [7 empty] | 9820000 | 9168750 | 9440000 | 271250 | 1.0296 | -380000
RESUMEN POR SPRINT
Sprint | PV Acum. (COP) | AC Acum. (COP) | EV Acum. (COP) | CV (COP) | CPI | Estado
Sprint 1 | 2700000 | 2381250 | 2460000 | 78750 | 1.0331 | Ver CPI →
Sprint 2 | 2440000 | 2262500 | 2360000 | 97500 | 1.0431 | Ver CPI →
Sprint 3 | 3060000 | 3006250 | 3000000 | -6250 | 0.99792 | Ver CPI →
Sprint 4 | 1620000 | 1518750 | 1620000 | 101250 | 1.0667 | Ver CPI →
LEYENDA EVM ¦ ✅ CPI ≥ 0.9 = Bajo presupuesto / En presupuesto ⚠ CPI 0.8-0.9 = Alerta 🔴 CPI < 0.8 = Corrección urgente

## TOTAL
LÍNEA BASE DE COSTOS
CUANTIFICACIÓN DE COSTOS TOTALES – PetCare MVP
COSTO DE OPORTUNIDAD | 0
COSTOS HUNDIDOS | 0
COSTOS VARIABLES | 0
COSTOS FIJOS | 0
COSTOS DIRECTOS | 6134000
COSTOS INDIRECTOS | 3067000
COSTOS CALIDAD | 619000
TOTAL COSTOS DE RECURSOS | 9820000
Nota: Presupuesto total del proyecto = $9,820,000 COP (incluye reserva de gestión 50% sobre mano de obra)

## Costos_Directos
LÍNEA BASE DE COSTOS – COSTOS DIRECTOS (MANO DE OBRA)
PROYECTO: PetCare MVP ¦ Costo/hora: $12,500 COP ¦ Fuente: Salario promedio Dev Junior Colombia
WBS | Historia de Usuario | Sprint | Horas Planeadas | Costo/Hora (COP) | Costo M.O. Planeado (COP)
1.1 | HU-01 Registro de Usuario | Sprint 1 | 19 | 12500 | 237500
1.2 | HU-02 Inicio de Sesión | Sprint 1 | 26 | 12500 | 325000
1.3 | HU-08 Perfil Profesional | Sprint 1 | 45 | 12500 | 562500
1.4 | HU-07 Perfil de Mascota | Sprint 1 | 45 | 12500 | 562500
2.1 | HU-05 Crear Servicio | Sprint 2 | 31 | 12500 | 387500
2.2 | HU-04 Visualizar Servicios | Sprint 2 | 29 | 12500 | 362500
2.3 | HU-06 Administrar Servicios | Sprint 2 | 33 | 12500 | 412500
2.4 | HU-09 Búsqueda Perfiles Prof. | Sprint 2 | 29 | 12500 | 362500
3.1 | HU-10 Solicitud de Servicio | Sprint 3 | 39 | 12500 | 487500
3.2 | HU-11 Aceptación Solicitudes | Sprint 3 | 29 | 12500 | 362500
3.3 | HU-12 Calificación y Reseñas | Sprint 3 | 27 | 12500 | 337500
3.4 | HU-14 Historial Proveedor | Sprint 3 | 29 | 12500 | 362500
3.5 | HU-13 Historial Solicitados | Sprint 3 | 29 | 12500 | 362500
4.1 | HU-15 Dashboard Admin | Sprint 4 | 27 | 12500 | 337500
4.2 | HU-16 Gestión Usuarios Admin | Sprint 4 | 27 | 12500 | 337500
4.3 | HU-03 Recuperación Contraseña | Sprint 4 | 27 | 12500 | 337500
TOTAL |  |  | 491 |  | 6137500

## Costos_Indirectos
LÍNEA BASE DE COSTOS – COSTOS INDIRECTOS (ALQUILER EQUIPOS)
PROYECTO: PetCare MVP ¦ Costo/hora alquiler equipo: $6,250 COP ¦ Base: $1,500,000/mes ÷ 240 hrs
WBS | Historia de Usuario | Sprint | Horas Planeadas | Costo/Hora Alquiler (COP) | Costo Indirecto Planeado (COP)
1.1 | HU-01 Registro de Usuario | Sprint 1 | 19 | 6250 | 118750
1.2 | HU-02 Inicio de Sesión | Sprint 1 | 26 | 6250 | 162500
1.3 | HU-08 Perfil Profesional | Sprint 1 | 45 | 6250 | 281250
1.4 | HU-07 Perfil de Mascota | Sprint 1 | 45 | 6250 | 281250
2.1 | HU-05 Crear Servicio | Sprint 2 | 31 | 6250 | 193750
2.2 | HU-04 Visualizar Servicios | Sprint 2 | 29 | 6250 | 181250
2.3 | HU-06 Administrar Servicios | Sprint 2 | 33 | 6250 | 206250
2.4 | HU-09 Búsqueda Perfiles Prof. | Sprint 2 | 29 | 6250 | 181250
3.1 | HU-10 Solicitud de Servicio | Sprint 3 | 39 | 6250 | 243750
3.2 | HU-11 Aceptación Solicitudes | Sprint 3 | 29 | 6250 | 181250
3.3 | HU-12 Calificación y Reseñas | Sprint 3 | 27 | 6250 | 168750
3.4 | HU-14 Historial Proveedor | Sprint 3 | 29 | 6250 | 181250
3.5 | HU-13 Historial Solicitados | Sprint 3 | 29 | 6250 | 181250
4.1 | HU-15 Dashboard Admin | Sprint 4 | 27 | 6250 | 168750
4.2 | HU-16 Gestión Usuarios Admin | Sprint 4 | 27 | 6250 | 168750
4.3 | HU-03 Recuperación Contraseña | Sprint 4 | 27 | 6250 | 168750
TOTAL |  |  | 491 |  | 3068750

## Reserva_Gestión
LÍNEA BASE DE COSTOS – RESERVA DE GESTIÓN (10% por WBS)
PROYECTO: PetCare MVP ¦ Reserva = 10% del Costo Base (Mano de Obra)
WBS | Historia de Usuario | Sprint | Costo Base M.O. (COP) | Reserva Gestión 10% (COP)
1.1 | HU-01 Registro de Usuario | Sprint 1 | 237500 | 23750
1.2 | HU-02 Inicio de Sesión | Sprint 1 | 325000 | 32500
1.3 | HU-08 Perfil Profesional | Sprint 1 | 562500 | 56250
1.4 | HU-07 Perfil de Mascota | Sprint 1 | 562500 | 56250
2.1 | HU-05 Crear Servicio | Sprint 2 | 387500 | 38750
2.2 | HU-04 Visualizar Servicios | Sprint 2 | 362500 | 36250
2.3 | HU-06 Administrar Servicios | Sprint 2 | 412500 | 41250
2.4 | HU-09 Búsqueda Perfiles Prof. | Sprint 2 | 362500 | 36250
3.1 | HU-10 Solicitud de Servicio | Sprint 3 | 487500 | 48750
3.2 | HU-11 Aceptación Solicitudes | Sprint 3 | 362500 | 36250
3.3 | HU-12 Calificación y Reseñas | Sprint 3 | 337500 | 33750
3.4 | HU-14 Historial Proveedor | Sprint 3 | 362500 | 36250
3.5 | HU-13 Historial Solicitados | Sprint 3 | 362500 | 36250
4.1 | HU-15 Dashboard Admin | Sprint 4 | 337500 | 33750
4.2 | HU-16 Gestión Usuarios Admin | Sprint 4 | 337500 | 33750
4.3 | HU-03 Recuperación Contraseña | Sprint 4 | 337500 | 33750
TOTAL |  |  | 6137500 | 613750