🐾 PetCare

Plan de Dirección del Proyecto

| Empresa / Organización | UPTC – Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
| --- | --- |
| Proyecto | PetCare – Plataforma de servicios para mascotas en Tunja |
| Versión del plan | 2.0 |
| Fecha de preparación | Marzo 2026 |
| Materia | Gerencia Informática |
| Cliente / Patrocinador | Docente Carlos Arenas |
| Gerente de Proyecto | Harold Ricardo Alvarado |

Equipo de Desarrollo

| Integrante | Rol |
| --- | --- |
| Harold Ricardo Alvarado | Gerente de Proyecto / Desarrollador Backend |
| Andres Santiago Daza | Desarrollador Frontend / UI |
| Juan José Forero | Desarrollador Full Stack |
| Anthony Alejandro González | Desarrollador / QA |

Tabla de Contenido

1. Información del Proyecto

PetCare es una plataforma web que conecta dueños de mascotas con proveedores de servicios para animales en la ciudad de Tunja. Los usuarios pueden buscar, contratar y calificar proveedores de servicios como baño, corte, paseo y cuidado a domicilio; los proveedores pueden publicar y gestionar sus servicios y solicitudes; y el administrador puede supervisar la plataforma desde un dashboard centralizado.

Este plan de dirección está construido a partir de dos fuentes primarias: el documento de Historias de Usuario (HU) y el Sprint Backlog detallado, que incluye las tareas técnicas, responsables, dependencias y fechas reales de cada sprint.

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Organización | UPTC – Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
| Proyecto | PetCare |
| Fecha de inicio | 15 de marzo de 2026 (Sprint 1) |
| Fecha estimada de cierre | 20 de mayo de 2026 (fin Sprint 3/4) |
| Duración | ~9 semanas (4 sprints de 20 días hábiles c/u) |
| Metodología | Scrum (ágil) con sprints de 20 días hábiles |
| Patrocinador / Cliente | Docente Carlos Arenas – Gerencia Informática |
| Gerente de Proyecto | Harold Ricardo Alvarado |
| Presupuesto | $0 COP – Recursos propios y herramientas gratuitas/freemium |
| Stack tecnológico | React + Vite · Firebase (Auth, Firestore, Hosting) · Node.js (API) · Postman (pruebas) |

2. Aprobaciones

| Nombre / Cargo | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Carlos Arenas – Docente / Patrocinador |  |  |
| Harold Ricardo Alvarado – Gerente de Proyecto |  |  |
| Andres Santiago Daza – Desarrollador |  |  |
| Juan José Forero – Desarrollador |  |  |
| Anthony Alejandro González – Desarrollador / QA |  |  |

3. Introducción

El presente Plan de Dirección del Proyecto (PDP) describe el enfoque, la organización y los procedimientos bajo los cuales se desarrollará PetCare, como proyecto académico de la asignatura Gerencia Informática de la UPTC, semestre 2026-I.

El plan está construido a partir de dos fuentes complementarias: (1) el documento de Historias de Usuario, que define las épicas, criterios de aceptación y story points; y (2) el Sprint Backlog detallado, que desglosa cada historia en tareas técnicas concretas con responsable asignado, horas estimadas, dependencias y fechas reales de ejecución.

El proyecto se ejecuta en 4 sprints de 20 días hábiles cada uno, con un total de 15 historias de usuario activas (numeradas del HU-01 al HU-15), y utiliza Firebase como plataforma central de servicios (autenticación, base de datos Firestore y hosting). La integración de una pasarela de pago (PayU/Stripe) representa el componente técnico de mayor complejidad del proyecto.

4. Planes de Gestión de Proyecto

4.1 Plan de Gestión del Alcance

El alcance cubre el desarrollo de una plataforma web funcional que incluye: autenticación de usuarios, gestión de perfiles (usuario, mascota y proveedor), publicación y administración de servicios, flujo de solicitudes con notificaciones, integración de pasarela de pago, panel administrativo y despliegue en Firebase Hosting.

Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)

| Sprint | HU | Módulo / Épica | Entregables principales del sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | HU-01 | Gestión de Usuarios – Registro | Proyecto Firebase configurado, Auth habilitado, formulario de registro funcional con validaciones. |
|  | HU-02 | Gestión de Usuarios – Login | Formulario de inicio de sesión, página de inicio según rol, persistencia de sesión. |
|  | HU-08 | Perfiles y Búsqueda – Perfil profesional | Modelo de datos en Firestore, formulario de creación/edición de perfil profesional, endpoints API. |
|  | HU-07 | Perfiles y Búsqueda – Perfil mascota | Modelo de datos, formulario de creación/edición de perfil de mascota, integración frontend-backend. |
| S2 | HU-08* | Gestión de Servicios – Crear servicio | Formulario con campos completos, guardado en Firestore, protección por rol proveedor. |
|  | HU-09 | Gestión de Servicios – Editar servicio | Lista de servicios propios, formulario precargado, actualización en Firestore. |
|  | HU-10 | Gestión de Servicios – Eliminar servicio | Botón de eliminar con confirmación, eliminación de Firestore, actualización en tiempo real. |
|  | HU-11 | Gestión de Servicios – Ver servicios | Pantalla principal con tarjetas, filtros por tipo, consulta en tiempo real, acceso sin login. |
|  | HU-04 | Infraestructura – Despliegue | Firebase Hosting configurado (firebase.json, SPA routing), deploy verificado con URL pública. |
|  | HU-15 | Solicitudes – Solicitar/gestionar servicio | Colección 'solicitudes' en Firestore, formulario de solicitud, panel del proveedor para aceptar/rechazar. |
| S3 | HU-12 | Panel Administrativo – Dashboard | Layout de métricas (usuarios, proveedores, servicios), rutas protegidas por rol admin. |
|  | HU-13 | Panel Administrativo – Gestión usuarios | Tabla de usuarios, búsqueda por nombre/correo, activar/desactivar cuentas, bloqueo de login. |
|  | HU-14 | Pasarela de Pago | Integración PayU/Stripe, flujo de pago completo, callbacks/webhooks, pruebas de integración. |
| S4 | Buffer / Refinamiento | Correcciones, deuda técnica, pruebas finales | Sprint de cierre: corrección de defectos, pruebas E2E, documentación final y entrega al docente. |

* HU-08 en el Sprint Backlog (S2) corresponde a 'Crear servicio' — numeración del backlog —, diferente a HU-08 de las HU (Perfil profesional, ejecutado en S1). Se conservan ambas referencias para trazabilidad.

Aprobación y Modificación de la Línea Base de Alcance

Los cambios al alcance siguen el proceso de gestión de cambios definido en la sección 6.1. No se aceptan modificaciones dentro de un sprint activo salvo aprobación unánime del equipo y del docente.

4.2 Plan de Gestión de Requerimientos

Los requerimientos se gestionan a través de Historias de Usuario documentadas en el backlog, y se desglosan en tareas técnicas en el Sprint Backlog (archivo XLSX). La trazabilidad se mantiene mediante el ID de la HU en el nombre de rama Git.

| Aspecto | Descripción |
| --- | --- |
| Total HU activas | 15 historias de usuario (HU-01 al HU-15), distribuidas en 4 épicas. |
| Total tareas técnicas | ~66 tareas técnicas detalladas en el Sprint Backlog, con dueño, horas estimadas y dependencias. |
| Horas totales estimadas | ~266 horas de desarrollo en los 3 sprints principales (S1: ~128h, S2: ~73h, S3: ~65h). |
| Estimación de SP | Story Points en escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). Total: 77 SP según HU. |
| Criterios de aceptación | Cada HU define criterios verificables; cada tarea técnica tiene un responsable y predecesor definido. |
| Herramientas de gestión | Sprint Backlog XLSX (seguimiento diario de horas), GitHub (código y PRs), Postman (pruebas de API). |
| Trazabilidad | HU → Tarea en backlog → Rama feature/HU-XX-descripcion → PR en GitHub → Criterio de aceptación. |

4.3 Plan de Gestión del Cronograma

El cronograma se basa en los datos reales del Sprint Backlog. Cada sprint tiene una duración fija de 20 días hábiles (~4 semanas), con inicio y fin establecidos en el archivo XLSX.

Fechas de Sprints (fuente: Sprint Backlog XLSX)

| Sprint | Objetivo principal | Fecha inicio | Fecha fin | Días hábiles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Autenticación y perfiles (usuario, profesional y mascota) | 15 Mar 2026 | 29 Mar 2026 | 20 |
| Sprint 2 | Servicios, despliegue y solicitudes | 26 Mar 2026 | 22 Abr 2026 | 20 |
| Sprint 3 | Panel admin y pasarela de pago | 23 Abr 2026 | 20 May 2026 | 20 |
| Sprint 4 | Buffer: correcciones, pruebas E2E y entrega final | 21 May 2026 | Jun 2026 | 20 |

Nota: Los Sprint 1 y 2 tienen solapamiento de 3 días (26–29 Mar), lo que indica que la planificación del Sprint 2 comienza antes del cierre formal del Sprint 1. Esto es consistente con una estrategia de inicio anticipado de tareas independientes.

Detalle de Tareas por Sprint

| Sprint | HU | Tareas principales | Responsable(s) | Horas est. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | HU-01 | Config. Firebase Auth · Prototipo UI registro · Impl. formulario · Pruebas (T1–T4) | H. Alvarado, A. Daza, J. Forero, A. González | 19 h |
|  | HU-02 | Prototipo UI login/inicio · Impl. autenticación · Página de inicio · Pruebas (T5–T9) | J. Forero, A. González, A. Daza | 26 h |
|  | HU-08 | Modelo datos · Impl. DB Firestore · UI perfil profesional · Endpoints API · Integración · Deploy dev · Pruebas (T10–T17) | H. Alvarado, J. Forero, A. Daza | 45 h |
|  | HU-07 | Modelo datos · Impl. DB · UI perfil mascota · Endpoints API · Integración · Deploy dev · Pruebas (T18–T25) | H. Alvarado, A. González, J. Forero, A. Daza | 45 h |
| S2 | HU-08* | UI formulario servicio · Validaciones · Guardar en Firestore · Protección por rol (T1–T3) | A. Daza, H. Alvarado, J. Forero | 15 h |
|  | HU-09 | UI lista servicios proveedor · Cargar formulario edición · Actualizar Firestore (T1–T2) | A. Daza, J. Forero, H. Alvarado | 11 h |
|  | HU-10 | Botón eliminar + confirmación · Eliminar de Firestore · Actualizar listado (T1–T2) | A. Daza, H. Alvarado, J. Forero | 7 h |
|  | HU-11 | UI pantalla principal · Consulta Firestore en tiempo real · Filtro por tipo · Acceso sin login (T1–T3) | A. Daza, H. Alvarado, J. Forero | 14 h |
|  | HU-04 | Config. firebase.json · SPA routing · Firebase deploy + verificación (T1–T2) | H. Alvarado, J. Forero | 6 h |
|  | HU-15 | UI solicitud · Colección Firestore · Envío + notificación al proveedor · Panel aceptar/rechazar (T1–T3) | A. Daza, H. Alvarado, A. González | 20 h |
| S3 | HU-12 | Layout dashboard · Métricas (usuarios, proveedores, servicios) · Protección por rol (T1–T3) | A. Daza, H. Alvarado, J. Forero | 13 h |
|  | HU-13 | Tabla usuarios · Búsqueda por nombre/correo · Activar/desactivar · Bloquear login (T1–T3) | A. Daza, A. González, H. Alvarado | 15 h |
|  | HU-14 | Integrar PayU/Stripe · UI flujo de pago · Procesamiento transacciones · Callbacks/webhooks · Pruebas E2E (T1–T4) | H. Alvarado, A. Daza, J. Forero, A. González | 34 h |

4.4 Plan de Gestión de Costos

El proyecto opera sin presupuesto monetario. Todos los servicios utilizan planes gratuitos. La única inversión es el tiempo de los integrantes, estimado en el Sprint Backlog.

| Recurso / Servicio | Herramienta | Observación |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + Vite (open source) | Sin costo. |
| Base de datos | Firebase Firestore (plan Spark gratuito) | Límites del plan gratuito suficientes para el proyecto. |
| Autenticación | Firebase Authentication (plan gratuito) | Sin costo. |
| Hosting / Despliegue | Firebase Hosting (plan Spark gratuito) | Dominio .web.app incluido. SPA routing configurado. |
| Pasarela de pago | PayU (sandbox) o Stripe (modo test) | Solo modo pruebas/sandbox; sin transacciones reales. |
| Pruebas de API | Postman (plan gratuito) | Usado para pruebas de endpoints en cada sprint. |
| Control de versiones | GitHub (plan gratuito) | Repositorio del equipo. |
| Horas del equipo (S1) | ~128 horas (4 integrantes) | Fuente: Sprint Backlog. |
| Horas del equipo (S2) | ~73 horas (4 integrantes) | Fuente: Sprint Backlog. |
| Horas del equipo (S3) | ~65 horas (4 integrantes) | Fuente: Sprint Backlog. |
| TOTAL PRESUPUESTO MONETARIO | $0 COP | Proyecto académico sin costo. |

4.5 Plan de Gestión de Calidad

Definición de Hecho (Definition of Done)

Una historia de usuario se considera completada cuando:

- El código implementa todos los criterios de aceptación definidos en la HU.

- Las pruebas unitarias se ejecutaron sin errores (mínimo por módulo crítico).

- Los endpoints fueron probados con Postman y documentados.

- El código pasó code review de al menos un compañero.

- La funcionalidad está integrada en la rama develop y es demostrable.

- El registro en el Sprint Backlog muestra 0 horas restantes para todas las tareas de la HU.

Estándares de Calidad por Capa

| Capa | Estándar |
| --- | --- |
| Frontend (React) | Componentes funcionales, validación de formularios antes de enviar, mensajes de error específicos al usuario. |
| Backend (Node.js) | Endpoints REST documentados, validaciones de entrada, manejo de errores con códigos HTTP correctos. |
| Firestore | Modelos de datos definidos por sprint; reglas de seguridad configuradas por rol (usuario, proveedor, admin). |
| Firebase Auth | Tokens validados en cada petición protegida; rutas guardadas por rol en el frontend. |
| Pasarela de pago | Solo modo sandbox/test; manejo correcto de callbacks, webhooks y estados de transacción. |
| Pruebas | Pruebas funcionales manuales por HU; pruebas de integración con Postman para endpoints; pruebas E2E en S3. |

4.6 Plan de Gestión de Recursos

Los roles y distribución de tareas se derivan directamente del Sprint Backlog, donde cada tarea tiene un dueño/voluntario asignado.

| Integrante | Rol principal | Responsabilidades según Sprint Backlog |
| --- | --- | --- |
| Harold Ricardo Alvarado | Gerente / Backend | Config. Firebase, modelado de datos Firestore, implementación de endpoints API, integración pasarela de pago (callbacks/webhooks), deploy Firebase, coordinación del equipo. |
| Andres Santiago Daza | Frontend / UI | Diseño y prototipado de UI para todos los formularios y pantallas principales, implementación frontend, integración de llamadas a endpoints. |
| Juan José Forero | Full Stack | Implementación de formularios, páginas de inicio, integración frontend-backend, Firestore UI, SPA routing, pruebas de inicio de sesión y acceso. |
| Anthony Alejandro González | QA / Dev | Pruebas de registro, login, integración Postman, UI de perfiles de mascota, búsqueda de usuarios, pruebas E2E de pasarela de pago. |

4.7 Plan de Gestión de Comunicaciones

| Comunicación | Medio | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily Standup | WhatsApp / Meet | Diaria (máx. 15 min) | Todo el equipo |
| Actualización del Sprint Backlog | Archivo XLSX compartido | Diaria (horas consumidas y restantes) | Cada integrante registra sus propias horas |
| Sprint Planning | Reunión virtual/presencial | Al inicio de cada sprint | Harold Alvarado (convoca) |
| Sprint Review | Reunión con docente Carlos Arenas | Al cierre de cada sprint | Harold Alvarado (presenta) |
| Sprint Retrospective | Reunión interna del equipo | Al cierre de cada sprint | Todo el equipo |
| Code Review | GitHub Pull Requests | Continua (por cada PR a develop) | Mínimo 1 revisor por PR |
| Reporte al patrocinador | Correo o reunión | Al finalizar cada sprint | Harold Alvarado |

4.8 Plan de Gestión de Riesgos

Los riesgos se identifican con base en la complejidad técnica del backlog. La integración con Firebase Firestore en tiempo real y la pasarela de pago representan los mayores riesgos técnicos del proyecto.

| # | Riesgo identificado | Prob. | Impacto | Nivel | Plan de mitigación / respuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Curva de aprendizaje con Firebase Firestore (reglas de seguridad, tiempo real, colecciones) | Alta | Alto | ALTO | Dedicar tareas de exploración antes del Sprint 1 (T10/T18 del backlog). Harold asume la arquitectura inicial de datos. |
| 2 | Integración de pasarela de pago (PayU/Stripe) con callbacks y webhooks | Alta | Alto | ALTO | Iniciar integración en modo sandbox desde inicio del Sprint 3. Asignar las 4 tareas técnicas (34h) distribuyendo por complejidad. Pruebas E2E antes del cierre. |
| 3 | Desbordamiento de horas estimadas (Sprint 1 tiene ~128h para 4 integrantes en 20 días) | Media | Alto | ALTO | Revisar el burndown diario en el XLSX. Si hay desvío >20% en el día 5, redistribuir tareas en el Daily del día 6. |
| 4 | Solapamiento entre Sprint 1 y Sprint 2 (26-29 Mar) genera conflictos de integración | Media | Moderado | MEDIO | Solo iniciar tareas de S2 que no dependan de entregables de S1. Verificar predecesores del backlog antes de asignar. |
| 5 | Disponibilidad limitada del equipo por carga académica paralela | Alta | Moderado | MEDIO | Planificación realista con el XLSX. Actualización diaria de horas permite detectar bloqueos a tiempo. |
| 6 | Dependencias técnicas no cumplidas (predecesores del backlog bloqueando tareas) | Media | Moderado | MEDIO | Respetar las dependencias definidas en el backlog (columna Tarea Predecesora). No iniciar tareas con predecesores incompletos. |
| 7 | Fallos en Firebase Hosting o Firestore durante demos del sprint | Baja | Alto | MEDIO | Mantener ambiente local funcional como respaldo. Verificar el estado del hosting con 48h de anticipación a la demo. |
| 8 | Cambios de alcance (HU nuevas o modificadas) no planificados | Baja | Moderado | BAJO | Proceso formal de cambios (sección 6.1). Ningún cambio en sprint activo sin aprobación del docente. |

4.9 Plan de Gestión de Adquisiciones

No se realizarán adquisiciones formales. Todo el stack es gratuito y de código abierto. La pasarela de pago se usará exclusivamente en modo sandbox/test, por lo que no genera costos reales.

| Componente | Fuente y condición de uso |
| --- | --- |
| Firebase (Auth, Firestore, Hosting) | Google – Plan Spark (gratuito). Sin tarjeta de crédito requerida para los límites del proyecto. |
| React, Vite, Node.js | Open source (MIT/Apache 2.0). Sin restricciones. |
| PayU / Stripe (pasarela de pago) | Solo en modo sandbox/test. Sin transacciones reales ni datos financieros de usuarios. |
| GitHub, Postman | Planes gratuitos para equipos académicos. Sin limitaciones para el alcance del proyecto. |

4.10 Plan de Gestión de los Interesados

| Interesado | Rol | Expectativa principal | Estrategia de gestión |
| --- | --- | --- | --- |
| Carlos Arenas | Patrocinador / Docente | Evaluar calidad académica, avance técnico y gestión del proyecto. | Sprint Reviews con demostración funcional al cierre de cada sprint. |
| Harold R. Alvarado | Gerente / Dev Backend | Coordinar el equipo, garantizar entregables y gestionar riesgos técnicos. | Seguimiento diario del Sprint Backlog XLSX. Conducción de Planning y Review. |
| Andres S. Daza | Dev Frontend / UI | Desarrollar interfaces de calidad y aprender el stack del proyecto. | Asignación de tareas UI en cada sprint. Feedback en retrospectivas. |
| Juan J. Forero | Dev Full Stack | Integrar frontend y backend de forma coherente. | Tareas de integración asignadas en backlog. Code reviews cruzados. |
| Anthony A. González | Dev / QA | Asegurar la calidad de los entregables mediante pruebas. | Responsable de tareas de prueba en cada HU del backlog. Reporte de defectos. |
| Dueños de mascotas | Usuario final | Encontrar proveedores de forma rápida y pagar de manera segura. | Diseño centrado en usabilidad. Flujo de solicitud y pago simplificado. |
| Proveedores de servicios | Usuario final | Publicar servicios, gestionar solicitudes y recibir pagos. | Panel de gestión dedicado, notificaciones de nuevas solicitudes. |

5. Líneas Base del Proyecto

5.1 Línea Base de Alcance

| Sprint | HUs incluidas | Entregable incremental | Horas est. | SP (HU) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | HU-01, HU-02, HU-08 (perfil), HU-07 | Sistema de autenticación + perfiles profesional y mascota funcionales. | ~128 h | 18 SP |
| Sprint 2 | HU-08* (svc), HU-09, HU-10, HU-11, HU-04, HU-15 | CRUD de servicios + listado público + despliegue Firebase + solicitudes. | ~73 h | 23 SP |
| Sprint 3 | HU-12, HU-13, HU-14 | Panel administrativo completo + pasarela de pago integrada (sandbox). | ~65 h | — |
| Sprint 4 | Buffer / Refinamiento | Correcciones, pruebas E2E, documentación final y entrega. | — | — |
| TOTAL | 15 HU activas + buffer | Plataforma PetCare desplegada y documentada | ~266 h | 77 SP* |

* Los SP corresponden a las HU del documento de historias de usuario (77 SP). Las HU del Sprint Backlog (HU-08 a HU-15) tienen numeración diferente; el SP de HU-14 (pasarela de pago) no estaba en el documento original de HU.

5.2 Línea Base de Cronograma

| Hito | Descripción | Fecha inicio | Fecha fin |
| --- | --- | --- | --- |
| Kick-off del proyecto | Constitución del equipo, configuración de herramientas y repositorio. | Mar 2026 | 14 Mar 2026 |
| Sprint 1 — Inicio | Primer día de trabajo formal (backlog confirmado). | 15 Mar 2026 |  |
| Sprint 1 — Fin / Review | Autenticación y perfiles funcionando. Demo al docente. |  | 29 Mar 2026 |
| Sprint 2 — Inicio | Inicio CRUD de servicios (con solapamiento S1–S2). | 26 Mar 2026 |  |
| Sprint 2 — Fin / Review | Servicios, despliegue Firebase y solicitudes funcionando. Demo al docente. |  | 22 Abr 2026 |
| Sprint 3 — Inicio | Inicio panel admin y pasarela de pago. | 23 Abr 2026 |  |
| Sprint 3 — Fin / Review | Dashboard admin + pagos integrados. Demo al docente. |  | 20 May 2026 |
| Entrega final | Pruebas E2E, documentación final y presentación al docente. | May 2026 | Jun 2026 |

5.3 Línea Base de Costo

El costo del proyecto es $0 COP en términos monetarios. La inversión de tiempo, basada en el Sprint Backlog, es de aproximadamente 266 horas distribuidas en los tres sprints principales entre los cuatro integrantes del equipo.

5.4 Línea Base para la Medición del Desempeño

| Indicador | Meta | Fuente de medición |
| --- | --- | --- |
| Burndown de horas por sprint | 0 horas restantes al día 20 de cada sprint. | Columna 'Hrs Rest.' del Sprint Backlog XLSX. |
| Story Points completados | 100% de SP planificados por sprint. | Revisión del tablero al cierre del sprint. |
| Cobertura de Definition of Done | 100% de HU con criterios verificados y 0h restantes en backlog. | Checklist DoD + Sprint Backlog XLSX. |
| Cobertura de code reviews | 100% de PRs revisados antes del merge a develop. | Historial de Pull Requests en GitHub. |
| Defectos críticos en demo | 0 errores bloqueantes al cierre de cada sprint. | Pruebas funcionales en Sprint Review con el docente. |
| Endpoints probados | 100% de endpoints de cada sprint verificados con Postman. | Colección Postman por sprint en el repositorio. |

6. Componentes Adicionales del Plan de Gestión

6.1 Plan de Gestión de Cambios

Todo cambio al alcance, cronograma o backlog sigue el siguiente proceso:

- Cualquier integrante identifica la necesidad de cambio y la documenta en el canal del equipo.

- Harold Alvarado (Gerente de Proyecto) evalúa el impacto en horas, predecesores y SP.

- El equipo discute en el próximo Daily o en reunión extraordinaria.

- El docente Carlos Arenas aprueba o rechaza el cambio formalmente.

- Si es aprobado: se actualiza el Sprint Backlog XLSX, el backlog de HU y la documentación.

- No se aceptan cambios en sprints activos, salvo situaciones críticas con aprobación unánime.

6.2 Plan de Gestión de Configuración

| Elemento | Convención |
| --- | --- |
| Ramas Git | main (producción) · develop (integración) · feature/HU-XX-descripcion (desarrollo por HU) |
| Commits | Prefijos obligatorios: feat: · fix: · docs: · refactor: · test: · chore: |
| Pull Requests | Toda PR a develop requiere al menos 1 aprobación. Título incluye ID de HU (e.g., [HU-08] Perfil profesional). |
| Versionado | Tags de release al cierre de cada sprint: v1.0 (S1) · v2.0 (S2) · v3.0 (S3) · v4.0 (S4-final). |
| Firebase Rules | Reglas de seguridad Firestore versionadas en el repositorio. Cambios mediante PR a develop. |
| Sprint Backlog | Archivo XLSX actualizado diariamente por cada integrante. Versión histórica guardada al cierre de cada sprint. |
| Colecciones Postman | Una colección por sprint guardada en el repositorio (/docs/postman/). Actualizada con cada nuevo endpoint. |

6.3 Descripción del Ciclo de Vida del Proyecto

| Fase | Sprint / Período | Entregable incremental |
| --- | --- | --- |
| Inicio | Pre-Sprint (hasta 14 Mar) | Plan de dirección, backlog inicial validado, repositorio y Firebase configurados. |
| Desarrollo 1 | Sprint 1 (15–29 Mar) | Autenticación con Firebase Auth, perfiles profesional y mascota en Firestore, despliegue dev. |
| Desarrollo 2 | Sprint 2 (26 Mar–22 Abr) | CRUD de servicios, listado público con filtros, Firebase Hosting en línea, flujo de solicitudes. |
| Desarrollo 3 | Sprint 3 (23 Abr–20 May) | Panel admin funcional, pasarela de pago (sandbox) integrada con callbacks y webhooks. |
| Cierre | Sprint 4 (May–Jun 2026) | Correcciones, pruebas E2E completas, documentación final y presentación al docente. |

6.4 Ceremonias Scrum

| Ceremonia | Frecuencia | Propósito y artefacto generado |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Inicio de sprint | Seleccionar HU del product backlog, definir objetivo, desglosar tareas en el XLSX y asignar responsables. |
| Daily Standup | Diaria (máx. 15 min) | Sincronizar avance: ¿Qué hice? ¿Qué haré? ¿Impedimentos? + Actualizar horas en XLSX. |
| Sprint Review | Cierre de sprint | Demostrar funcionalidades al docente Carlos Arenas. Obtener feedback. Validar DoD. |
| Sprint Retrospective | Cierre de sprint | ¿Qué salió bien? ¿Qué mejorar? ¿Qué cambiar? Lecciones aprendidas documentadas. |

6.5 Evaluaciones de la Gerencia

Al finalizar cada sprint, Harold Alvarado elaborará un informe de desempeño basado en los datos del Sprint Backlog XLSX, que incluirá:

- Horas totales consumidas vs. estimadas por HU y por integrante.

- Story Points planificados vs. completados.

- Tareas bloqueadas o con predecesores incumplidos.

- Riesgos materializados y acciones tomadas.

- Lecciones aprendidas del sprint.

- Objetivo y compromisos del siguiente sprint.

Este informe se presentará al docente Carlos Arenas en la Sprint Review y quedará registrado en la documentación del repositorio.

7. Convenciones de Trabajo

| Convención | Detalle |
| --- | --- |
| Ramas Git | main → producción ¦ develop → integración ¦ feature/HU-XX-descripcion → desarrollo. |
| Commits | feat: ¦ fix: ¦ docs: ¦ refactor: ¦ test: ¦ chore: |
| Code Review | Toda PR a develop requiere aprobación de al menos 1 integrante. Título incluye ID de HU. |
| Sprint Backlog XLSX | Actualización diaria de horas consumidas y restantes. Columna 'Estatus' actualizada por el dueño de la tarea. |
| Story Points | Escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). Estimación por consenso en Sprint Planning. |
| Postman | Una colección por sprint. Cada endpoint documentado con ejemplos de request/response. Guardada en /docs/postman/. |
| Idioma del código | Inglés para variables, funciones y commits. Español para comentarios y documentación técnica. |
| Versionado releases | Tag al cierre de cada sprint: v1.0-sprint1 · v2.0-sprint2 · v3.0-sprint3 · v4.0-final. |

PetCare · Plan de Dirección del Proyecto v2.0 · UPTC · Gerencia Informática · 2026