## Sprint 1
Sprint Backlog
Proyecto: PetCare MVP |  | Sprint 1 |  |  |  |  | 15 Mar – 29 Mar 2026
[9 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
ID Historia | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Prioridad | Tarea | Tarea Predecesora | Estatus | Horas estimadas | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Total Cons. | Hrs Rest.
HU-01 | Como usuario quiero registrarme en la plataforma para acceder a las funcionalidades tanto para proveer de servicios como para contratar servicios. | Crear proyecto Firebase, configurar acceso a la consola, y habilitar Firebase Authentication | Harold Ricardo Alvarado | Alta | T1 | - | Por iniciar | 5 | 5 | 0 | [38 empty] | 5 | 0
|  | Diseñar prototipo de UI de formulario de registro | Andres Santiago Daza | Alta | T2 | - | Por iniciar | 4 | [40 empty] | 0 | 4
|  | Implementar formulario de registro y creacion de cuenta en Firebase Auth | Juan Jose Forero | Alta | T3 | T1, T2 | Por iniciar | 7 | [40 empty] | 0 | 7
|  | Probar registro de usuarios | Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T4 | T3 | Por iniciar | 3 | [40 empty] | 0 | 3
HU-02 | Como usuario quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña mediante Firebase Authentication para acceder a mi cuenta de forma segura. | Diseñar prototipo de UI de formulario de inicio de sesion | Juan Jose Forero | Alta | T5 | - | Por iniciar | 4 | [40 empty] | 0 | 4
|  | Diseñar prototipo de UI de pagina de inicio | Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T6 | - | Por iniciar | 4 | [40 empty] | 0 | 4
|  | Implementar formulario de inicio de sesion y autenticacion con Firebase | Andres Santiago Daza | Alta | T7 | T5 | Por iniciar | 8 | [40 empty] | 0 | 8
|  | Implementar pagina de inicio | Juan Jose Forero | Alta | T8 | T6, T7 | Por iniciar | 7 | [40 empty] | 0 | 7
|  | Probar inicio de sesion y acceso a pagina de inicio | Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T9 | T8 |  | 3 | [40 empty] | 0 | 3
HU-08 | Como proveedor quiero crear y editar mi perfil profesional con información de mi negocio/persona, experiencia y servicios para generar confianza en los clientes. | Diseñar modelado de datos de perfiles profesionales | Harold Ricardo Alvarado | Alta | T10 | - | Por iniciar | 5 | 5 | 0 | [38 empty] | 5 | 0
|  | Implementar DB | Harold Ricardo Alvarado | Alta | T11 | T10 | Por iniciar | 4 |  |  | 4 | 0 | [36 empty] | 4 | 0
|  | Diseñar UI para formulario de creacion y edicion de perfil profesional | Juan Jose Forero | Alta | T12 | - | Por iniciar | 4 | [40 empty] | 0 | 4
|  | Implementar formulario de creacion y edicion de perfil profesional | Andres Santiago Daza | Alta | T13 | T12 | Por iniciar | 7 | [40 empty] | 0 | 7
|  | Implementar endpoints de creacion y edicion de perfiles profesionales, con pruebas unitarias y documentacion de API | Harold Ricardo Alvarado | Alta | T14 | T11 | Por iniciar | 10 | [40 empty] | 0 | 10
|  | Integrar llamadas a endpoints al crear/editar perfil profesional | Andres Santiago Daza | Alta | T15 | T13, T14 | Por iniciar | 5 | [40 empty] | 0 | 5
|  | Implementar despliegue de desarrollo para pruebas | Harold Ricardo Alvarado | Alta | T16 | T15 | Por iniciar | 6 | [40 empty] | 0 | 6
|  | Ejecutar pruebas unitarias, llamadas a enpoints (con Postman) y de integracion | Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T17 | T16 | Por iniciar | 4 | [40 empty] | 0 | 4
HU-07 | Como dueño de mascotas quiero crear y/o editar el perfil de mis mascotas con su información básica para que los proveedores puedan conocer sus necesidades específicas. | Diseñar modelado de datos de perfiles de mascotas | Harold Ricardo Alvarado | Alta | T18 | - | Por iniciar | 5 | 5 | 0 | [38 empty] | 5 | 0
|  | Implementar modelos de datos en la DB | Harold Ricardo Alvarado | Alta | T19 | T18 | Por iniciar | 4 |  |  | 4 | 0 | [36 empty] | 4 | 0
|  | Diseñar UI para formulario de creacion y edicion de perfil de mascota | Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T20 | - | Por iniciar | 4 | [40 empty] | 0 | 4
|  | Implementar formulario de creacion y edicion de perfil de mascota | Juan Jose Forero | Alta | T21 | T20 | Por iniciar | 7 | [40 empty] | 0 | 7
|  | Implementar endpoints de creacion y edicion de perfiles de mascotas, con pruebas unitarias, y documentacion de API | Harold Ricardo Alvarado | Alta | T22 | T19 | Por iniciar | 10 | [40 empty] | 0 | 10
|  | Integrar llamadas a endpoints al crear/editar perfil de mascota | Juan Jose Forero | Alta | T23 | T21, T22 | Por iniciar | 5 | [40 empty] | 0 | 5
|  | Implementar despliegue de desarrollo para pruebas | Harold Ricardo Alvarado | Alta | T24 | T23 | Por iniciar | 6 | [40 empty] | 0 | 6
|  | Ejecutar pruebas unitarias, llamadas a enpoints (con Postman) y de integracion | Andres Santiago Daza | Alta | T25 | T24 | Por iniciar | 4 | [40 empty] | 0 | 4
|  | TOTAL | [46 empty] | 23 | 112

## Sprint 2
Sprint Backlog
Proyecto: PetServicios Tunja |  | Sprint 2 — Gestión de Servicios + Solicitudes + Despliegue |  |  |  | 26 Mar – 22 Abr 2026
[8 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
ID Historia | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Prioridad | Tarea Predecesora | Estatus | Horas estimadas | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Total Cons. | Hrs Rest.
HU-08 | Como proveedor quiero publicar un nuevo servicio indicando tipo, descripción, precio y disponibilidad para que los usuarios en Tunja puedan encontrarlo. | Diseñar formulario de creación de servicio con todos los campos (UI) | Andres Santiago Daza | Alta | HU-03 | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
|  | Implementar validaciones obligatorias del formulario | Andres Santiago Daza | Alta | T1 | Por iniciar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
|  | Guardar servicio en colección 'servicios' de Firestore con ID del proveedor | Harold Ricardo Alvarado | Alta | T2 | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Proteger ruta del formulario solo para usuarios con rol 'proveedor' | Juan Jose Forero | Alta | T3 | Por iniciar | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
HU-09 | Como proveedor quiero editar la información de un servicio que ya publiqué para mantener mis datos actualizados en la plataforma. | Diseñar lista de servicios propios del proveedor con botón editar (UI) | Andres Santiago Daza | Media | HU-08 | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Cargar datos actuales del servicio en formulario de edición | Juan Jose Forero | Media | T1 | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Actualizar documento en Firestore y confirmar visualmente el guardado | Harold Ricardo Alvarado | Media | T2 | Por iniciar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
HU-10 | Como proveedor quiero eliminar un servicio que ya no ofrezco para que los usuarios no encuentren opciones desactualizadas. | Implementar botón de eliminar y diálogo de confirmación en cada servicio | Andres Santiago Daza | Media | HU-09 | Por iniciar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
|  | Implementar eliminación del documento en Firestore al confirmar | Harold Ricardo Alvarado | Media | T1 | Por iniciar | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
|  | Actualizar listado público en tiempo real al eliminar | Juan Jose Forero | Media | T2 | Por iniciar | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
HU-11 | Como usuario quiero ver el listado de servicios disponibles para mascotas en Tunja filtrando por tipo para encontrar fácilmente lo que necesito. | Diseñar pantalla principal de listado de servicios con tarjetas (UI) | Andres Santiago Daza | Alta | HU-08 | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
|  | Consultar y mostrar servicios activos de Firestore en tiempo real | Harold Ricardo Alvarado | Alta | T1 | Por iniciar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
|  | Implementar filtro por tipo de servicio (Baño, Corte, Paseo, etc.) | Andres Santiago Daza | Alta | T2 | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Mostrar mensaje cuando no hay servicios disponibles; acceso sin login | Juan Jose Forero | Alta | T3 | Por iniciar | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
HU-04 | Como desarrollador quiero desplegar la aplicación en Firebase Hosting para que la plataforma esté disponible en línea al finalizar el proyecto. | Configurar archivo firebase.json con carpeta de distribución 'dist' | Harold Ricardo Alvarado | Media | HU-03 | Por iniciar | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
|  | Configurar SPA routing para navegación correcta en Hosting | Juan Jose Forero | Media | T1 | Por iniciar | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
|  | Ejecutar 'firebase deploy' y verificar acceso desde URL pública | Harold Ricardo Alvarado | Media | T2 | Por iniciar | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
HU-15 | Como usuario quiero enviar una solicitud de servicio al proveedor y que este pueda aceptarla o cancelarla para coordinar la atención de mi mascota. | Diseñar UI de solicitud de servicio para el usuario (botón + formulario) | Andres Santiago Daza | Alta | HU-11 | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
|  | Crear colección 'solicitudes' en Firestore con campos requeridos | Harold Ricardo Alvarado | Alta | T1 | Por iniciar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
|  | Implementar envío de solicitud desde usuario y notificación al proveedor | Anthony Alejandro González | Alta | T2 | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
|  | Implementar panel del proveedor para aceptar o rechazar solicitudes | Anthony Alejandro González | Alta | T3 | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6

## Sprint 3
Sprint Backlog
Proyecto: PetServicios Tunja |  | Sprint 3 — Panel Administrativo + Pasarela de Pago |  |  |  | 23 Abr – 20 May 2026
[8 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
ID Historia | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Prioridad | Tarea Predecesora | Estatus | Horas estimadas | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Total Cons. | Hrs Rest.
HU-12 | Como administrador quiero ver en el dashboard el total de usuarios, proveedores activos y servicios publicados para tener visión general del estado de la plataforma. | Diseñar layout del dashboard administrativo con métricas (UI) | Andres Santiago Daza | Media | HU-06 | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
|  | Consultar total de usuarios registrados desde Firestore | Harold Ricardo Alvarado | Media | T1 | Por iniciar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
|  | Consultar total de proveedores activos y servicios publicados | Harold Ricardo Alvarado | Media | T2 | Por iniciar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
|  | Proteger ruta del dashboard solo para rol 'administrador' | Juan Jose Forero | Media | T3 | Por iniciar | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
HU-13 | Como administrador quiero ver el listado de usuarios y proveedores y poder desactivar cuentas para mantener la integridad del contenido. | Diseñar tabla de gestión de usuarios con columnas: nombre, correo, rol, estado | Andres Santiago Daza | Media | HU-12 | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Implementar búsqueda de usuarios por nombre o correo | Anthony Alejandro González | Media | T1 | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Implementar activar/desactivar cuentas cambiando campo 'activo' en Firestore | Harold Ricardo Alvarado | Media | T2 | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Bloquear inicio de sesión para usuarios con estado desactivado | Harold Ricardo Alvarado | Media | T3 | Por iniciar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
HU-14 | Como usuario quiero pagar el servicio contratado a través de una pasarela de pago integrada en la plataforma para completar la transacción de forma segura. | Seleccionar e integrar pasarela de pago (PayU/Stripe) en el proyecto | Harold Ricardo Alvarado | Alta | HU-15 | Por iniciar | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8
|  | Diseñar flujo y pantallas del proceso de pago (UI) | Andres Santiago Daza | Alta | T1 | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
|  | Implementar procesamiento de transacciones y manejo de estados de pago | Juan Jose Forero | Alta | T2 | Por iniciar | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8
|  | Implementar manejo de callbacks y webhooks de confirmación de pago | Harold Ricardo Alvarado | Alta | T3 | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
|  | Pruebas de integración completa del flujo de pago | Anthony Alejandro González | Alta | T4 | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6

## Sprint 4
Sprint Backlog
Proyecto: PetServicios Tunja |  | Sprint 3 — Panel Administrativo + Pasarela de Pago |  |  |  | 23 Abr – 20 May 2026
[8 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
ID Historia | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Prioridad | Tarea Predecesora | Estatus | Horas estimadas | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Total Cons. | Hrs Rest.
HU-12 | Como administrador quiero ver en el dashboard el total de usuarios, proveedores activos y servicios publicados para tener visión general del estado de la plataforma. | Diseñar layout del dashboard administrativo con métricas (UI) | Andres Santiago Daza | Media | HU-06 | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
|  | Consultar total de usuarios registrados desde Firestore | Harold Ricardo Alvarado | Media | T1 | Por iniciar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
|  | Consultar total de proveedores activos y servicios publicados | Harold Ricardo Alvarado | Media | T2 | Por iniciar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
|  | Proteger ruta del dashboard solo para rol 'administrador' | Juan Jose Forero | Media | T3 | Por iniciar | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
HU-13 | Como administrador quiero ver el listado de usuarios y proveedores y poder desactivar cuentas para mantener la integridad del contenido. | Diseñar tabla de gestión de usuarios con columnas: nombre, correo, rol, estado | Andres Santiago Daza | Media | HU-12 | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Implementar búsqueda de usuarios por nombre o correo | Anthony Alejandro González | Media | T1 | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Implementar activar/desactivar cuentas cambiando campo 'activo' en Firestore | Harold Ricardo Alvarado | Media | T2 | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Bloquear inicio de sesión para usuarios con estado desactivado | Harold Ricardo Alvarado | Media | T3 | Por iniciar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
HU-14 | Como usuario quiero pagar el servicio contratado a través de una pasarela de pago integrada en la plataforma para completar la transacción de forma segura. | Seleccionar e integrar pasarela de pago (PayU/Stripe) en el proyecto | Harold Ricardo Alvarado | Alta | HU-15 | Por iniciar | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8
|  | Diseñar flujo y pantallas del proceso de pago (UI) | Andres Santiago Daza | Alta | T1 | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
|  | Implementar procesamiento de transacciones y manejo de estados de pago | Juan Jose Forero | Alta | T2 | Por iniciar | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8
|  | Implementar manejo de callbacks y webhooks de confirmación de pago | Harold Ricardo Alvarado | Alta | T3 | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
|  | Pruebas de integración completa del flujo de pago | Anthony Alejandro González | Alta | T4 | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6