Agile Inception Deck

PetCare

Fecha: 26 de Febrero del 2026

Tabla de contenido

Historial de Versiones	2

Información del Proyecto	3

Aprobaciones	3

Why are we here?	4

Elevator pitch	5

Product Box	6

Create a NOT list	7

Meet your neighbors	9

Show your solution	9

Ask what keeps us up at night?	11

Size it up	12

Be clear on what´s going to give	15

Show what it´s going to take	16

# Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26/02/2026 | 1 | Harold Alvarado, Juan José Forero, Andres Santiago Daza, Anthony Alejandro Gonzalez Sanchez | PetCare | Versión inicial |

# Información del Proyecto

| Empresa / Organización | PetCare |
| --- | --- |
| Proyecto | PetCare Plataforma |
| Fecha de preparación | 26 de febrero de 2025 |
| Cliente | Dueños de mascotas, prestadores de servicios hacia mascotas |
| Patrocinador principal | Personas interesadas en usar la plataforma |
| Gerente / Líder de Proyecto | Juan Jose Forero Martin |
| Gerente / Líder de Desarrollo de Software | Harold Ricardo Alvarado Leandro |

# Aprobaciones

| Nombre y Apellido | Cargo | Departamento u Organización | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Harold Ricardo Alvarado Leandro | Lider de Desarrollo |  | 26/02/2026 |  |
| Juan José Forero Martin | Lider de Proyecto |  | 26/02/2026 | Juan José Forero |
| Andres Santiago Daza | Desarrollador |  | 26/02/2026 | Andres Daza |
| Anthony Alejandro González | Desarrollador |  | 26/02/2026 |  |

# Why are we here?

Solución informática a desarrollar: Plataforma digital compuesta por una aplicación móvil y página web que conecta a dueños de mascotas con prestadores de servicios especializados (grooming, paseo, entrenamiento, guardería), ofreciendo contratación a domicilio, monitoreo en tiempo real y un sistema de reputación basado en calificaciones.

Resumen del problema a resolver: Los dueños de mascotas en zonas urbanas, especialmente personas con ocupaciones laborales exigentes, enfrentan dificultades para acceder a servicios de cuidado confiables, certificados y seguros para sus animales. La oferta actual está fragmentada, carece de transparencia sobre la calidad de los prestadores y no ofrece mecanismos de seguimiento durante la prestación del servicio. PetCare resuelve este problema centralizando la oferta de servicios en una sola plataforma, permitiendo verificar la experiencia y reputación de los profesionales, contratar servicios a domicilio y supervisar el servicio mediante transmisión en vivo, generando confianza tanto para los dueños como visibilidad y crecimiento profesional para los prestadores de servicio.

| Nombre del recurso | Rol |
| --- | --- |
| Andres Santiago Daza | Desarrollador |
| Anthony Alejandro González Sánchez | Desarrollador |
| Harold Ricardo Alvarado Leandro | Líder de desarrollo de Software |
| Juan Jose Forero Martin | Líder del proyecto |

Impact mapping

1. Goal

Consolidar a PetCare como la plataforma líder en servicios móviles para mascotas, garantizando confianza y comunidad entre dueños y profesionales en zonas urbanas.

2. Actor

- Dueños de mascotas: Específicamente personas de 20 a 50 años, trabajadores urbanos con poco tiempo.

- Prestadores de servicios: Paseadores, entrenadores, técnicos veterinarios y groomers certificados.

3. Impact

- Aumentar la sensación de seguridad al dejar a sus mascotas con desconocidos.

- Optimizar su tiempo mediante la contratación de servicios directos a domicilio.

Para los Prestadores:

- Mejorar su visibilidad profesional basada en su desempeño real.

- Incrementar sus ingresos y eficiencia al gestionar servicios de manera digital.

4. Deliverable

- Funcionalidades para la Seguridad:

  - Sistema de monitoreo en tiempo real mediante transmisión en vivo del servicio.

  - Perfiles detallados de los profesionales con certificaciones cargadas y validadas.

- Funcionalidades para la Confianza y Comunidad:

  - Sistema de reputación con calificaciones, reseñas y comentarios de otros usuarios.

  - Red social integrada para dueños de mascotas donde "las huellas hacen comunidad".

- Funcionalidades para la Gestión:

  - Tablero de estadísticas para prestadores (servicios realizados, nivel de satisfacción, ingresos generados, paginas de agendamiento).

  - Plataforma digital (App + Web) para la contratación inmediata de servicios móviles

# Elevator pitch

Para dueños de mascotas en zonas urbanas con estilos de vida ocupados, quien tiene la necesidad de acceder a servicios de cuidado animal confiables, seguros y verificados sin perder tiempo buscando profesionales de calidad, el PetCare es una plataforma digital (aplicación móvil y página web) que centraliza la contratación de servicios especializados para mascotas a domicilio — como grooming, paseo, guardería y entrenamiento — con monitoreo en tiempo real mediante transmisión en vivo y un sistema de reputación basado en calificaciones verificadas. A diferencia de buscar prestadores de servicios en redes sociales, directorios informales o de voz a voz, donde no hay garantía de calidad ni mecanismos de seguimiento, nuestro proyecto ofrece una experiencia segura y transparente tanto para el dueño como para el profesional, permitiendo verificar certificaciones, historial de servicios y reputación antes de contratar, y supervisar el servicio en tiempo real desde cualquier lugar.

# Product Box

# Create a NOT list

| Dentro de alcance | Fuera de alcance |
| --- | --- |
| Registro e inicio de sesión (Dueños y Prestadores) | Aplicación móvil nativa (Android e iOS) |
| Creación y edición de perfil de mascota | Integración con pasarelas de pago reales |
| Creación y edición de perfil profesional | Monitoreo GPS en tiempo real |
| Publicación y gestión de servicios | Transmisión en vivo real del servicio |
| Búsqueda y filtrado de prestadores | Integración con clínicas veterinarias |
| Visualización de perfil profesional | Marketplace de productos para mascotas |
| Solicitud y aceptación de servicios | Sistema de inteligencia artificial |
| Historial de servicios realizados | Soporte multi-ciudad (solo Tunja en MVP) |
| Sistema de calificaciones y reseñas | Versión multi-idioma |
| Panel de estadísticas básicas | Chat en tiempo real avanzado |
| Control de roles (Dueño / Prestador / Admin) |  |
| Diseño responsive |  |
| Base de datos centralizada |  |

Sin resolver o decidir

Implementación de pagos simulados o reales

Sistema de membresías premium

Verificación oficial de certificaciones

Geolocalización básica con mapas

Política automática de cancelaciones

Sistema de promociones y descuentos

Contrato digital entre usuario y prestador

Validación por documento de identidad

# Meet your neighbors

| Nombre | Grupo | Información contacto |
| --- | --- | --- |
| Product Owner - Juan Jose Forero Martin | Líder del Proyecto | juan.forero09@uptc.edu.co |
| Desarrollador Frontend - Andres Santiago Daza | Equipo Técnico | andres.daza02@uptc.edu.co |
| Desarrollador Backend - Anthony Alejandro González | Equipo Técnico | … |
| Arquitecto - Harold Ricardo Alvarado Leandro | Equipo Técnico | harold.alvarado@uptc.edu.co |
| Tester QA - Juan Jose Forero Martin | Equipo Técnico | juan.forero09@uptc.edu.co |
| Administrador de Plataforma - Andres Santiago Daza | Operación / Soporte | andres.daza02@uptc.edu.co |
| Dueños de Mascotas (Tunja) | Usuarios | N/A |
| Groomers Certificados | Prestadores de Servicio - Usuarios | N/A |
| Paseadores de Mascotas | Prestadores de Servicio - Usuarios | N/A |
| Entrenadores Caninos | Prestadores de Servicio - Usuarios | N/A |
| Técnicos Veterinarios | Prestadores de Servicio - Usuarios | N/A |
| Cámara de Comercio de Tunja | Entidad Reguladora | info@cctunja.org.co |

# Show your solution

El desarrollo de PetCare se fundamenta en una solución robusta y escalable, utilizando una arquitectura web cliente-servidor de tres capas para asegurar la seguridad, el rendimiento y la facilidad de mantenimiento.

I. Arquitectura de Tres Capas

La estructura del sistema se divide en tres componentes principales:
A. Capa de Presentación (Frontend)

Se centra en la experiencia del usuario (Dueños, Prestadores y Administrador).

- Características: Desarrollo web responsive, garantizando la adaptabilidad a dispositivos móviles.

- Funcionalidades: Interfaz gráfica intuitiva, gestión de perfiles y registros, formularios para solicitud de servicios, y paneles interactivos para la visualización de historial y estadísticas.

B. Capa de Lógica de Negocio (Backend)

Responsable del procesamiento de la información y la aplicación de las reglas del negocio.

- Funcionalidades Clave: Autenticación y gestión de usuarios (con validación de roles: Dueño, Prestador, Administrador), administración de servicios y solicitudes, cálculo de métricas (estadísticas y reputación), y control general del sistema.

C. Capa de Datos (Base de Datos)

Destinada al almacenamiento seguro y estructurado de toda la información del sistema.

- Entidades Principales: Usuario, Mascota, Servicio, SolicitudServicio, Calificación, Estadísticas.

II. Stack Tecnológico Seleccionado

Las siguientes herramientas han sido seleccionadas para el desarrollo y despliegue:

| Componente | Tecnologías Propuestas |
| --- | --- |
| Frontend | React.js |
| Backend | Node.js con el framework Nestjs |
| Base de Datos | PostgreSQL (Modelo relacional) |
| Control de Versiones | GitHub |
| Despliegue y Hosting | AWS (App Service + Database) |

III. Estrategia de Seguridad

Se prioriza la protección de los datos e infraestructura mediante la implementación de las siguientes medidas:

- Autenticación: Uso de JWT (JSON Web Tokens) y bcrypt para la encriptación de contraseñas.

- Control de Acceso: Implementación de un modelo de acceso basado en roles.

- Integridad de Datos: Validación rigurosa de datos tanto en el frontend como en el backend.

- Comunicaciones Seguras: Uso obligatorio del protocolo HTTPS.

- Protección Específica: Mecanismos contra la inyección SQL.

# Ask what keeps us up at night?

En esta sección se definirán los principales riesgos que el proyecto puede afrontar, clasificando estos mismos según su nivel de impacto dentro del desarrollo del proyecto.

| Preocupación /Riesgo | Nivel de impacto |
| --- | --- |
| Baja adopción inicial de usuarios - Los dueños de mascotas en Tunja no confíen en la plataforma o prefieran seguir usando redes sociales y recomendaciones informales. | 1 – Muy Alto |
| Falta de prestadores certificados suficientes - No contar con suficientes groomers, paseadores y entrenadores certificados para cubrir la demanda inicial. | 1 – Muy Alto |
| Fallos de seguridad (filtración de datos) - Vulnerabilidades que comprometan datos personales, contraseñas o información sensible de usuarios y prestadores. | 1 – Muy Alto |
| Dificultades técnicas en la transmisión en vivo - Problemas de latencia, costos de infraestructura en AWS o mala calidad de conexión que afecten la experiencia. | 2 – Alto |
| Validación de certificaciones profesionales - No tener un proceso claro y confiable para verificar certificaciones reales de los prestadores. | 2 – Alto |
| Dependencia de infraestructura en AWS - Costos elevados de hosting, escalabilidad o mala configuración que incremente gastos. | 3 – Medio |
| Falta de claridad en políticas de cancelación - Conflictos entre usuarios y prestadores por cancelaciones sin reglas definidas. | 3 – Medio |
| Competencia futura - Aparición de competidores con mayor capital o integración con clínicas veterinarias. | 3 – Medio |
| Retrasos en el desarrollo del MVP - Falta de experiencia del equipo en algunas tecnologías (NestJS, AWS, transmisión en vivo). | 3 – Medio |
| Experiencia de usuario deficiente - Problemas de usabilidad que reduzcan retención de usuarios. | 3 – Medio |
| Riesgos reputacionales - Reseñas falsas o manipulación del sistema de calificaciones. | 2 – Alto |
| Problemas regulatorios locales - Requisitos legales de Cámara de Comercio o normativas sobre servicios veterinarios. | 2 – Alto |
| Conflictos entre usuarios y prestadores - Casos de mala prestación del servicio que afecten la confianza en la plataforma. | 2 – Alto |
| Escalabilidad limitada del MVP - Arquitectura no preparada para crecimiento más allá de Tunja. | 4 – Bajo |

# Size it up

Composición del equipo

Para el desarrollo del MVP de PetCare, se propone un equipo compacto alineado con un enfoque ágil, donde algunos roles pueden asumir responsabilidades combinadas debido al tamaño del proyecto.

| Número de recursos | Rol | Competencias |
| --- | --- | --- |
| 1 | Product Owner (Líder del Proyecto) | Definición de visión del producto, priorización del backlog, toma de decisiones estratégicas, comunicación con stakeholders, validación de entregables, conocimiento del negocio y enfoque en valor. |
| 1 | Líder de Desarrollo / Arquitecto de Software | Diseño de arquitectura (cliente-servidor 3 capas), definición de estándares técnicos, liderazgo técnico del equipo, revisión de código, decisiones sobre escalabilidad y seguridad, experiencia en React, NestJS y PostgreSQL. |
| 1 | Desarrollador Frontend | Desarrollo en React.js, HTML5, CSS3 y Tailwind, diseño responsive, integración con APIs REST, validaciones del lado cliente, enfoque en UX/UI, manejo de estados y autenticación con JWT. |
| 1 | Desarrollador Backend | Desarrollo en Node.js con NestJS, diseño de APIs REST, implementación de autenticación y autorización (JWT, bcrypt), lógica de negocio, integración con base de datos PostgreSQL, control de roles. |
| 1 | QA / Tester | Diseño de casos de prueba, pruebas funcionales y de integración, validación de requisitos, pruebas de seguridad básicas, documentación de errores, aseguramiento de calidad del MVP. |
| 1 | Administrador de Plataforma / DevOps | Configuración de despliegue en AWS, gestión de base de datos, configuración de HTTPS, monitoreo básico del servidor, control de versiones con GitHub, gestión de backups. |

Duración estimada del proyecto

En cuanto a la duración del proyecto, se establecen las siguientes fases, en las cuales se establecen los objetivos y la duración estimada de cada fase:

| Fase | Duración estimada | Objetivos | Hitos |
| --- | --- | --- | --- |
| Incepción y Planeación | 2 semanas | - Definir alcance del MVP. - Identificar historias de usuario iniciales. - Definir arquitectura técnica. - Establecer riesgos y prioridades. | - Agile Inception Deck completo. - Backlog inicial priorizado. - Arquitectura validada. - Modelo de datos preliminar. |
| Diseño y Prototipado | 2 semanas | - Diseñar interfaces (wireframes). - Definir experiencia de usuario. - Modelar base de datos definitiva. - Preparar el entorno de desarrollo. | - Prototipo navegable (Figma o similar). - Modelo entidad-relación final. - API estructurada - Entorno AWS configurado (dev). |
| Desarrollo del MVP | 8 semanas | - Implementar funcionalidades dentro del alcance. - Implementar seguridad (JWT, roles). - Integración frontend-backend. - Pruebas unitarias y de integración. | - MVP funcional desplegado en entorno de pruebas. - Base de datos operativa. - Pruebas funcionales completadas - Documentación técnica básica. |
| Pruebas y Ajustes | 1 semana | - Pruebas integrales del sistema. - Corrección de errores críticos. - Validación con usuarios piloto (Tunja). - Optimización de rendimiento. | - Informe de pruebas. - Corrección de bugs críticos. - Versión candidata a producción. |
| Despliegue y Validación Inicial | 1 semana | - Despliegue en producción. - Registro inicial de usuarios. - Monitoreo del sistema. - Recolección de retroalimentación. | - Plataforma activa en producción. - Primeros prestadores registrados. - Primeros servicios realizados. - Reporte de métricas iniciales. |
| Total | 14 semanas |  |  |

# Be clear on what´s going to give

| NIVEL DE PRIORIDAD | ASPECTO |
| --- | --- |
| ALTA PRIORIDAD | Tiempo (Time to Market) Es el factor más crítico. El proyecto tiene una duración estrictamente definida de 14 semanas para lograr el despliegue y validación inicial en Tunja |
| ALTA PRIORIDAD | Calidad (High quality, low defects) Debido a que el problema central es la falta de confianza en los servicios actuales, la seguridad (uso de JWT, encriptación bcrypt) y la integridad de los datos son innegociables para generar valor |
| BAJA PRIORIDAD | Alcance (Breadth of Features) Para cumplir con el tiempo y la calidad, se ha definido una extensa "NOT list". Se sacrifican funciones como la transmisión en vivo real, el monitoreo GPS y el soporte multi-ciudad para centrarse únicamente en el núcleo del negocio. |
| MEDIA PRIORIDAD | Presupuesto (On Budget) Se busca optimizar los costos utilizando infraestructura escalable en AWS, pero se asume el riesgo de costos elevados de hosting si la configuración no es óptima. |

# Show what it´s going to take

Costos del equipo (recursos humanos)

| Recurso | Rol | H/semana | Meses | Salario | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Harold Ricardo Alvarado | Scrum Master - Lider de desarrollo - Arquitecto | 20 h/sem | 2 | $ 1.750.905/mes | $ 4.000.000 |
| - Anthony Alejandro González | Dev Backend | 25 h/sem | 2 | $ 1.750.905/mes | $ 4.000.000 |
| - Andres Santiago Daza | Dev Frontend | 20 h/sem | 2 | $ 1.750.905/mes | $ 4.000.000 |
| - Juan Jose Forero | Product Owner - QA / Analista | 20 h/sem | 2 | $ 1.750.905/mes | $ 4.000.000 |
| SUBTOTAL SALARIOS (incluye auxilio de transporte $249.095/mes c/u): |  |  |  |  | $ 16.000.000 |

| Ítem | Costo estimado |
| --- | --- |
| Despliegue (AWS) 4 meses | $ 1.000.000 COP |
| Licencias de software (tecnologías open-source: Node.js, React, PostgreSQL) | $ 0 |
| Jira Software (plan Free hasta 10 usuarios) | $ 0 |
| Registro dominio .co (GoDaddy / NIC.CO — tarifa anual 2026) | $ 120.000 |
| Certificado SSL Let’s Encrypt GRATIS | $ 0 |
| COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO: | $ 17.120.000 COP |