## Sprint 1
Sprint Backlog
Proyecto: PetCare MVP |  | Sprint 1 |  |  |  |  | 15 Mar - 29 Mar 2026
[9 empty] | Dia 1 |  | Dia 2 |  | Dia 3 |  | Dia 4 |  | Dia 5 |  | Dia 6 |  | Dia 7 |  | Dia 8 |  | Dia 9 |  | Dia 10 |  | Dia 11 |  | Dia 12 |  | Dia 13 |  | Dia 14 |  | Dia 15 |  | Dia 16 |  | Dia 17 |  | Dia 18 |  | Dia 19 |  | Dia 20 |  | Total
ID Historia | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueno / Voluntario | Prioridad | Tarea | Tarea Predecesora | Estatus | Horas estimadas | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Total Cons. | Hrs Rest.
PLAN | Actividades de planeacion del sprint | Sprint Planning S1 - Revision del Product Backlog y seleccion de items del sprint | Harold Ricardo Alvarado, Andres Santiago Daza, Juan Jose Forero, Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T1 | - | Por iniciar | 2
|  | Sprint Planning S1 - Definicion del Sprint Goal y asignacion de tareas al equipo | Harold Ricardo Alvarado, Andres Santiago Daza, Juan Jose Forero, Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T2 | T1 | Por iniciar | 1
HU-01 | Como usuario quiero registrarme en la plataforma para acceder a las funcionalidades tanto para proveer de servicios como para contratar servicios. | Crear proyecto Firebase, configurar acceso a la consola, y habilitar Firebase Authentication | Harold Ricardo Alvarado | Alta | T3 | T2 | Por iniciar | 5
|  | Disenar prototipo de UI de formulario de registro | Andres Santiago Daza | Alta | T4 | T2 | Por iniciar | 4
|  | Implementar formulario de registro y creacion de cuenta en Firebase Auth | Juan Jose Forero | Alta | T7 | T3, T4, T5 | Por iniciar | 7
|  | Probar registro de usuarios | Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T8 | T7, T6 | Por iniciar | 3
HU-02 | Como usuario quiero iniciar sesion con mi correo y contrasena mediante Firebase Authentication para acceder a mi cuenta de forma segura. | Disenar prototipo de UI de formulario de inicio de sesion | Juan Jose Forero | Alta | T5 | T2 | Por iniciar | 4
|  | Disenar prototipo de UI de pagina de inicio (visualizacion de informacion de cuenta del usuario) | Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T6 | T2 | Por iniciar | 4
|  | Implementar formulario de inicio de sesion y autenticacion con Firebase | Andres Santiago Daza | Alta | T9 | T4, T5 | Por iniciar | 8
|  | Implementar pagina de inicio | Juan Jose Forero | Alta | T10 | T7, T6, T9 | Por iniciar | 7
|  | Probar inicio de sesion y acceso a pagina de inicio | Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T11 | T8, T10 | Por iniciar | 3
HU-08 | Como proveedor quiero crear y editar mi perfil profesional con informacion de mi negocio/persona, experiencia y servicios para generar confianza en los clientes. | Disenar modelado de datos de perfiles profesionales | Harold Ricardo Alvarado | Alta | T12 | T3 | Por iniciar | 5
|  | Implementar DB perfiles profesionales | Harold Ricardo Alvarado | Alta | T13 | T12 | Por iniciar | 4
|  | Disenar UI para formulario de creacion y edicion de perfil profesional | Juan Jose Forero | Alta | T14 | T10 | Por iniciar | 4
|  | Implementar formulario de creacion y edicion de perfil profesional | Andres Santiago Daza | Alta | T15 | T9, T14 | Por iniciar | 7
|  | Implementar endpoints de creacion y edicion de perfiles profesionales, con pruebas unitarias y documentacion de API | Harold Ricardo Alvarado | Alta | T16 | T13 | Por iniciar | 10
|  | Integrar llamadas a endpoints al crear/editar perfil profesional | Andres Santiago Daza | Alta | T17 | T15, T16 | Por iniciar | 5
|  | Implementar despliegue de desarrollo para pruebas (HU-08) | Harold Ricardo Alvarado | Alta | T18 | T16, T17 | Por iniciar | 6
|  | Ejecutar pruebas unitarias, llamadas a endpoints (con Postman) y de integracion (HU-08) | Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T19 | T11, T18 | Por iniciar | 4
HU-07 | Como dueno de mascotas quiero crear y/o editar el perfil de mis mascotas con su informacion basica para que los proveedores puedan conocer sus necesidades especificas. | Disenar modelado de datos de perfiles de mascotas | Harold Ricardo Alvarado | Alta | T20 | T18 | Por iniciar | 5
|  | Implementar modelos de datos en la DB (perfiles mascotas) | Harold Ricardo Alvarado | Alta | T21 | T20 | Por iniciar | 4
|  | Disenar UI para formulario de creacion y edicion de perfil de mascota | Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T22 | T19 | Por iniciar | 4
|  | Implementar formulario de creacion y edicion de perfil de mascota | Juan Jose Forero | Alta | T23 | T14, T22 | Por iniciar | 7
|  | Implementar endpoints de creacion y edicion de perfiles de mascotas, con pruebas unitarias y documentacion de API | Harold Ricardo Alvarado | Alta | T24 | T21 | Por iniciar | 10
|  | Integrar llamadas a endpoints al crear/editar perfil de mascota | Juan Jose Forero | Alta | T25 | T23, T24 | Por iniciar | 5
|  | Implementar despliegue de desarrollo para pruebas (HU-07) | Harold Ricardo Alvarado | Alta | T26 | T24, T25 | Por iniciar | 6
|  | Ejecutar pruebas unitarias, llamadas a endpoints (con Postman) y de integracion (HU-07) | Andres Santiago Daza | Alta | T27 | T17, T26 | Por iniciar | 4
REUNIONES | Reuniones del sprint (Daily Standup, Sprint Review, Sprint Retrospective) | Daily Standups Sprint 1 (15 reuniones de seguimiento diario, aprox. 20 min c/u) | Harold Ricardo Alvarado, Andres Santiago Daza, Juan Jose Forero, Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T28 | T2 | Por iniciar | 5
|  | Sprint Review Sprint 1 - Demostracion del incremento a stakeholders | Harold Ricardo Alvarado, Andres Santiago Daza, Juan Jose Forero, Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T29 | T8, T11, T19, T27, T28 | Por iniciar | 2
|  | Sprint Retrospective Sprint 1 - Analisis del proceso y propuesta de mejoras | Harold Ricardo Alvarado, Andres Santiago Daza, Juan Jose Forero, Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T30 | T29 | Por iniciar | 1.5
CIERRE | Actividades de cierre del sprint | Identificacion de lecciones aprendidas y cierre Sprint 1 | Harold Ricardo Alvarado, Andres Santiago Daza, Juan Jose Forero, Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T31 | T30 | Por iniciar | 1
TOTAL

## Sprint 2
Sprint Backlog
Proyecto: PetCare MVP |  | Sprint 2 |  |  |  |  | 29 Mar - 12 Abr 2026
[9 empty] | Dia 1 |  | Dia 2 |  | Dia 3 |  | Dia 4 |  | Dia 5 |  | Dia 6 |  | Dia 7 |  | Dia 8 |  | Dia 9 |  | Dia 10 |  | Dia 11 |  | Dia 12 |  | Dia 13 |  | Dia 14 |  | Dia 15 |  | Dia 16 |  | Dia 17 |  | Dia 18 |  | Dia 19 |  | Dia 20 |  | Total
ID Historia | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueno / Voluntario | Prioridad | Tarea | Tarea Predecesora | Estatus | Horas estimadas | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Total Cons. | Hrs Rest.
PLAN | Actividades de planeacion del sprint | Sprint Planning S2 - Revision del Product Backlog y seleccion de items del sprint | Harold Ricardo Alvarado, Andres Santiago Daza, Juan Jose Forero, Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T32 | T29 | Por iniciar | 2
|  | Sprint Planning S2 - Definicion del Sprint Goal y asignacion de tareas al equipo | Harold Ricardo Alvarado, Andres Santiago Daza, Juan Jose Forero, Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T33 | T32 | Por iniciar | 1
HU-05 | Como proveedor quiero publicar un nuevo servicio indicando el tipo, descripcion y precio para que los usuarios en Tunja puedan encontrarlo. | Disenar modelado de datos de servicios, e implementar coleccion(es) en la DB | Harold Ricardo Alvarado | Alta | T34 | T33 | Por iniciar | 5
|  | Disenar prototipo UI de formulario de creacion de servicio | Andres Santiago Daza | Alta | T35 | T33 | Por iniciar | 4
|  | Implementar endpoints para la creacion de servicios, con pruebas unitarias y documentacion de API | Harold Ricardo Alvarado | Alta | T36 | T34 | Por iniciar | 7
|  | Implementar formulario de creacion de servicios con llamados a la API | Juan Jose Forero | Alta | T37 | T35, T36, T40 | Por iniciar | 7
|  | Implementar despliegue de desarrollo para pruebas (HU-05) | Harold Ricardo Alvarado | Alta | T38 | T36, T37 | Por iniciar | 4
|  | Ejecutar pruebas unitarias, llamadas a endpoints (con Postman) y de integracion (HU-05) | Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T39 | T38 | Por iniciar | 4
HU-04 | Como usuario quiero ver el listado de servicios disponibles para mascotas en Tunja filtrando por tipo para encontrar facilmente lo que necesito. | Disenar prototipo de UI de pagina de visualizacion de servicios, y pagina de detalle de servicio | Juan Jose Forero | Alta | T40 | T33 | Por iniciar | 5
|  | Implementar endpoints para obtener listado de servicios y detalle de cada servicio, documentacion | Harold Ricardo Alvarado | Alta | T41 | T38 | Por iniciar | 7
|  | Implementar paginas para la visualizacion de servicios con llamados a la API | Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T42 | T39, T40, T41 | Por iniciar | 9
|  | Implementar despliegue de desarrollo para pruebas (HU-04) | Harold Ricardo Alvarado | Alta | T43 | T41, T42 | Por iniciar | 4
|  | Ejecutar pruebas unitarias, llamadas a endpoints (con Postman) y de integracion (HU-04) | Juan Jose Forero | Alta | T44 | T37, T43 | Por iniciar | 4
HU-06 | Como proveedor quiero gestionar la informacion de los servicios que ya publique para mantener mis datos actualizados en la plataforma. | Disenar UI para la pagina de administracion de servicios | Andres Santiago Daza | Media | T45 | T35 | Por iniciar | 5
|  | Implementar endpoints para obtener informacion de servicios del proveedor y editar o realizar otras acciones sobre los servicios, documentacion y pruebas unitarias | Harold Ricardo Alvarado | Media | T46 | T43 | Por iniciar | 10
|  | Implementar pagina de administracion de servicios con llamados a la API | Anthony Alejandro Gonzalez | Media | T47 | T42, T45, T46 | Por iniciar | 10
|  | Implementar despliegue de desarrollo para pruebas (HU-06) | Harold Ricardo Alvarado | Media | T48 | T46, T47 | Por iniciar | 4
|  | Ejecutar pruebas unitarias, llamadas a endpoints (con Postman) y de integracion (HU-06) | Juan Jose Forero | Media | T49 | T44, T48 | Por iniciar | 4
HU-09 | Como usuario quiero ver el perfil completo de cada proveedor para tomar una decision informada al elegir un servicio. | Disenar UI de la pagina de perfil profesional (publico) | Andres Santiago Daza | Alta | T50 | T45 | Por iniciar | 5
|  | Implementar endpoints para obtener informacion del perfil profesional, y documentacion de API | Harold Ricardo Alvarado | Alta | T51 | T48 | Por iniciar | 7
|  | Implementar pagina de perfil profesional con llamados a la API | Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T52 | T47, T50, T51 | Por iniciar | 8
|  | Implementar despliegue de desarrollo para pruebas (HU-09) | Harold Ricardo Alvarado | Alta | T53 | T51, T52 | Por iniciar | 4
|  | Ejecutar pruebas unitarias, llamadas a endpoints (con Postman) y de integracion (HU-09) | Andres Santiago Daza | Alta | T54 | T50, T53 | Por iniciar | 4
REUNIONES | Reuniones del sprint (Daily Standup, Sprint Review, Sprint Retrospective) | Daily Standups Sprint 2 (15 reuniones de seguimiento diario, aprox. 20 min c/u) | Harold Ricardo Alvarado, Andres Santiago Daza, Juan Jose Forero, Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T55 | T33 | Por iniciar | 5
|  | Sprint Review Sprint 2 - Demostracion del incremento a stakeholders | Harold Ricardo Alvarado, Andres Santiago Daza, Juan Jose Forero, Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T56 | T39, T44, T49, T54, T55 | Por iniciar | 2
|  | Sprint Retrospective Sprint 2 - Analisis del proceso y propuesta de mejoras | Harold Ricardo Alvarado, Andres Santiago Daza, Juan Jose Forero, Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T57 | T56 | Por iniciar | 1.5
CIERRE | Actividades de cierre del sprint | Identificacion de lecciones aprendidas y cierre Sprint 2 | Harold Ricardo Alvarado, Andres Santiago Daza, Juan Jose Forero, Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T58 | T57 | Por iniciar | 1
TOTAL

## Sprint 3
Sprint Backlog
Proyecto: PetCare MVP |  | Sprint 3 |  |  |  |  | 12 Abr - 26 Abr 2026
[9 empty] | Dia 1 |  | Dia 2 |  | Dia 3 |  | Dia 4 |  | Dia 5 |  | Dia 6 |  | Dia 7 |  | Dia 8 |  | Dia 9 |  | Dia 10 |  | Dia 11 |  | Dia 12 |  | Dia 13 |  | Dia 14 |  | Dia 15 |  | Dia 16 |  | Dia 17 |  | Dia 18 |  | Dia 19 |  | Dia 20 |  | Total
ID Historia | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueno / Voluntario | Prioridad | Tarea | Tarea Predecesora | Estatus | Horas estimadas | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Total Cons. | Hrs Rest.
PLAN | Actividades de planeacion del sprint | Sprint Planning S3 - Revision del Product Backlog y seleccion de items del sprint | Harold Ricardo Alvarado, Andres Santiago Daza, Juan Jose Forero, Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T59 | T56 | Por iniciar | 2
|  | Sprint Planning S3 - Definicion del Sprint Goal y asignacion de tareas al equipo | Harold Ricardo Alvarado, Andres Santiago Daza, Juan Jose Forero, Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T60 | T59 | Por iniciar | 1
HU-10 | Como usuario quiero solicitar un servicio a un proveedor especificando la mascota, fecha y detalles adicionales para agendar la atencion de manera formal. | Disenar modelado de datos de solicitudes, e implementar coleccion(es) en la DB | Harold Ricardo Alvarado | Alta | T61 | T60 | Por iniciar | 5
|  | Disenar prototipo UI de paneles para clientes y proveedores, y formulario de solicitud de servicio | Andres Santiago Daza | Alta | T62 | T60 | Por iniciar | 4
|  | Implementar endpoints para crear solicitud, y obtener informacion para la solicitud, con pruebas unitarias y documentacion de API | Harold Ricardo Alvarado | Alta | T63 | T61 | Por iniciar | 7
|  | Implementar Web Sockets para notificaciones de solicitudes | Harold Ricardo Alvarado | Alta | T64 | T63 | Por iniciar | 5
|  | Implementar paneles y formulario de solicitud de servicio, con llamados a la API y conexion a Web Socket para obtener notificaciones | Juan Jose Forero | Alta | T65 | T62, T63, T64, T68 | Por iniciar | 10
|  | Implementar despliegue de desarrollo para pruebas (HU-10) | Harold Ricardo Alvarado | Alta | T66 | T64, T65 | Por iniciar | 4
|  | Ejecutar pruebas unitarias, llamadas a endpoints (con Postman) y de integracion (HU-10) | Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T67 | T66 | Por iniciar | 4
HU-11 | Como proveedor quiero ver, aceptar o rechazar las solicitudes de servicio recibidas para organizar su agenda de trabajo de manera eficiente. | Disenar prototipo de UI de componentes de gestion de solicitudes | Juan Jose Forero | Alta | T68 | T60 | Por iniciar | 5
|  | Implementar endpoints para cambiar estado de solicitud y agregar notas, notificaciones de actualizaciones en solicitudes, documentacion y pruebas unitarias | Harold Ricardo Alvarado | Alta | T69 | T66 | Por iniciar | 7
|  | Implementar componentes de gestion de solicitudes con llamados a la API | Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T70 | T67, T68, T69 | Por iniciar | 9
|  | Implementar despliegue de desarrollo para pruebas (HU-11) | Harold Ricardo Alvarado | Alta | T71 | T69, T70 | Por iniciar | 4
|  | Ejecutar pruebas unitarias, llamadas a endpoints (con Postman) y de integracion (HU-11) | Juan Jose Forero | Alta | T72 | T65, T71 | Por iniciar | 4
HU-12 | Como usuario quiero calificar y dejar una resena sobre el servicio recibido para ayudar a otros usuarios a tomar mejores decisiones. | Disenar UI de formulario de resena | Andres Santiago Daza | Media | T73 | T62 | Por iniciar | 5
|  | Implementar endpoints para creacion de resenas, documentacion y pruebas unitarias | Harold Ricardo Alvarado | Media | T74 | T71 | Por iniciar | 7
|  | Implementar formulario de creacion de resenas con llamados a la API | Anthony Alejandro Gonzalez | Media | T75 | T70, T73, T74 | Por iniciar | 7
|  | Implementar despliegue de desarrollo para pruebas (HU-12) | Harold Ricardo Alvarado | Media | T76 | T74, T75 | Por iniciar | 4
|  | Ejecutar pruebas unitarias, llamadas a endpoints (con Postman) y de integracion (HU-12) | Juan Jose Forero | Media | T77 | T72, T76 | Por iniciar | 4
HU-14 | Como proveedor quiero ver el historial de todos los servicios prestados y estadisticas de su desempeno para analizar y mejorar su negocio. | Disenar UI seccion de historial de servicios de proveedor | Andres Santiago Daza | Media | T78 | T73 | Por iniciar | 5
|  | Implementar endpoints para obtener informacion y estadisticas de los servicios realizados, y documentacion de API | Harold Ricardo Alvarado | Media | T79 | T76 | Por iniciar | 7
|  | Implementar seccion de historial de servicios de proveedor con llamados a la API | Anthony Alejandro Gonzalez | Media | T80 | T75, T78, T79 | Por iniciar | 9
|  | Implementar despliegue de desarrollo para pruebas (HU-14) | Harold Ricardo Alvarado | Media | T81 | T79, T80 | Por iniciar | 4
|  | Ejecutar pruebas unitarias, llamadas a endpoints (con Postman) y de integracion (HU-14) | Andres Santiago Daza | Media | T82 | T81 | Por iniciar | 4
HU-13 | Como usuario quiero ver el historial completo de servicios que he solicitado para hacer seguimiento de sus interacciones en la plataforma. | Disenar UI seccion de historial de servicios de cliente | Andres Santiago Daza | Media | T83 | T78, T82 | Por iniciar | 5
|  | Implementar endpoints para obtener informacion y estadisticas de los servicios solicitados, y documentacion de API | Harold Ricardo Alvarado | Media | T84 | T81 | Por iniciar | 7
|  | Implementar seccion de historial de servicios de cliente con llamados a la API | Anthony Alejandro Gonzalez | Media | T85 | T80, T83, T84 | Por iniciar | 9
|  | Implementar despliegue de desarrollo para pruebas (HU-13) | Harold Ricardo Alvarado | Media | T86 | T84, T85 | Por iniciar | 4
|  | Ejecutar pruebas unitarias, llamadas a endpoints (con Postman) y de integracion (HU-13) | Andres Santiago Daza | Media | T87 | T83, T86 | Por iniciar | 4
REUNIONES | Reuniones del sprint (Daily Standup, Sprint Review, Sprint Retrospective) | Daily Standups Sprint 3 (15 reuniones de seguimiento diario, aprox. 20 min c/u) | Harold Ricardo Alvarado, Andres Santiago Daza, Juan Jose Forero, Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T88 | T60 | Por iniciar | 5
|  | Sprint Review Sprint 3 - Demostracion del incremento a stakeholders | Harold Ricardo Alvarado, Andres Santiago Daza, Juan Jose Forero, Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T89 | T67, T72, T77, T82, T87, T88 | Por iniciar | 2
|  | Sprint Retrospective Sprint 3 - Analisis del proceso y propuesta de mejoras | Harold Ricardo Alvarado, Andres Santiago Daza, Juan Jose Forero, Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T90 | T89 | Por iniciar | 1.5
CIERRE | Actividades de cierre del sprint | Identificacion de lecciones aprendidas y cierre Sprint 3 | Harold Ricardo Alvarado, Andres Santiago Daza, Juan Jose Forero, Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T91 | T90 | Por iniciar | 1
TOTAL

## Sprint 4
Sprint Backlog
Proyecto: PetCare MVP |  | Sprint 4 |  |  |  |  | 26 Abr - 10 May 2026
[9 empty] | Dia 1 |  | Dia 2 |  | Dia 3 |  | Dia 4 |  | Dia 5 |  | Dia 6 |  | Dia 7 |  | Dia 8 |  | Dia 9 |  | Dia 10 |  | Dia 11 |  | Dia 12 |  | Dia 13 |  | Dia 14 |  | Dia 15 |  | Dia 16 |  | Dia 17 |  | Dia 18 |  | Dia 19 |  | Dia 20 |  | Total
ID Historia | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueno / Voluntario | Prioridad | Tarea | Tarea Predecesora | Estatus | Horas estimadas | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Total Cons. | Hrs Rest.
PLAN | Actividades de planeacion del sprint | Sprint Planning S4 - Revision del Product Backlog y seleccion de items del sprint | Harold Ricardo Alvarado, Andres Santiago Daza, Juan Jose Forero, Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T92 | T89 | Por iniciar | 2
|  | Sprint Planning S4 - Definicion del Sprint Goal y asignacion de tareas al equipo | Harold Ricardo Alvarado, Andres Santiago Daza, Juan Jose Forero, Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T93 | T92 | Por iniciar | 1
HU-15 | Como administrador quiero ver en el dashboard el numero total de usuarios, proveedores activos y servicios publicados para tener una vision general del estado de la plataforma. | Disenar prototipo de UI de dashboard administrativo | Andres Santiago Daza | Media | T94 | T93 | Por iniciar | 5
|  | Implementar endpoints para obtener estadisticas de la plataforma, documentacion | Harold Ricardo Alvarado | Media | T95 | T93 | Por iniciar | 7
|  | Implementar dashboard administrativo con llamados a la API | Juan Jose Forero | Media | T96 | T94, T95, T99 | Por iniciar | 7
|  | Implementar despliegue de desarrollo para pruebas (HU-15) | Harold Ricardo Alvarado | Media | T97 | T95, T96 | Por iniciar | 4
|  | Ejecutar pruebas unitarias, llamadas a endpoints (con Postman) y de integracion (HU-15) | Anthony Alejandro Gonzalez | Media | T98 | T97 | Por iniciar | 4
HU-16 | Como administrador quiero ver el listado de todos los usuarios y proveedores registrados y poder desactivar cuentas para mantener la integridad del contenido. | Disenar prototipo de UI de panel de gestion de usuarios | Juan Jose Forero | Media | T99 | T93 | Por iniciar | 5
|  | Implementar panel de gestion de usuarios | Andres Santiago Daza | Media | T100 | T94, T99 | Por iniciar | 7
|  | Implementar obtencion de informacion de usuarios y acciones para activar/desactivar usuarios, con Firebase | Anthony Alejandro Gonzalez | Media | T101 | T98, T100 | Por iniciar | 7
|  | Implementar despliegue de desarrollo para pruebas (HU-16) | Harold Ricardo Alvarado | Media | T102 | T97, T101 | Por iniciar | 4
|  | Ejecutar pruebas unitarias, llamadas a endpoints (con Postman) y de integracion (HU-16) | Juan Jose Forero | Media | T103 | T96, T102 | Por iniciar | 4
HU-03 | Como usuario quiero recibir un correo de recuperacion de contrasena mediante Firebase Authentication para acceder nuevamente a mi cuenta si la olvido. | Disenar UI para formulario de recuperacion de contrasena | Andres Santiago Daza | Media | T104 | T100 | Por iniciar | 5
|  | Implementar formulario de recuperacion de contrasena | Juan Jose Forero | Media | T105 | T103, T104 | Por iniciar | 7
|  | Configurar e implementar envio de correo de recuperacion de contrasena con Firebase | Anthony Alejandro Gonzalez | Media | T106 | T101, T105 | Por iniciar | 7
|  | Implementar despliegue de desarrollo para pruebas (HU-03) | Harold Ricardo Alvarado | Media | T107 | T102, T106 | Por iniciar | 4
|  | Ejecutar pruebas unitarias, llamadas a endpoints (con Postman) y de integracion (HU-03) | Andres Santiago Daza | Media | T108 | T104, T107 | Por iniciar | 4
REUNIONES | Reuniones del sprint (Daily Standup, Sprint Review, Sprint Retrospective) | Daily Standups Sprint 4 (15 reuniones de seguimiento diario, aprox. 20 min c/u) | Harold Ricardo Alvarado, Andres Santiago Daza, Juan Jose Forero, Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T109 | T93 | Por iniciar | 5
|  | Sprint Review Sprint 4 - Demostracion del incremento final a stakeholders | Harold Ricardo Alvarado, Andres Santiago Daza, Juan Jose Forero, Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T110 | T98, T103, T108, T109 | Por iniciar | 2
|  | Sprint Retrospective Sprint 4 - Analisis final del proceso y lecciones aprendidas | Harold Ricardo Alvarado, Andres Santiago Daza, Juan Jose Forero, Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T111 | T110 | Por iniciar | 1.5
CIERRE | Actividades de cierre del sprint | Identificacion de lecciones aprendidas y cierre del proyecto | Harold Ricardo Alvarado, Andres Santiago Daza, Juan Jose Forero, Anthony Alejandro Gonzalez | Alta | T112 | T111 | Por iniciar | 1
TOTAL