🐾  PetCare

Plataforma de Servicios para Mascotas – Tunja

─────────────────────────────────────────

DOCUMENTO DE LECCIONES APRENDIDAS

Informe de Cierre del Proyecto – MVP completo (4 Sprints)

| Proyecto | PetCare – Plataforma de servicios para mascotas en Tunja |
| --- | --- |
| Organización | UPTC – Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
| Asignatura | Gerencia Informática – Semestre 2026-I |
| Patrocinador / Cliente | Docente Carlos Arenas |
| Gerente de Proyecto | Harold Ricardo Alvarado |
| Equipo | Andres Santiago Daza · Juan José Forero · Anthony Alejandro González |
| Período del proyecto | 15 de marzo de 2026 – 5 de junio de 2026 |
| Versión del documento | 1.0 |
| Fecha de preparación | Mayo 31, 2026 |
| Estado del proyecto | CERRADO – MVP entregado satisfactoriamente |

1. Introducción

El presente documento registra las lecciones aprendidas durante el ciclo completo de desarrollo del proyecto PetCare MVP, ejecutado en la asignatura Gerencia Informática de la UPTC durante el semestre 2026-I. El proyecto consistió en el desarrollo de una plataforma web que conecta dueños de mascotas con proveedores de servicios para animales en la ciudad de Tunja, utilizando metodología Scrum con 4 sprints de 20 días hábiles cada uno.

Las lecciones aprendidas documentadas en este informe cubren tanto los éxitos y buenas prácticas que contribuyeron al desempeño positivo del proyecto (CPI global = 1.030), como los errores e incidentes que generaron desviaciones en costo o cronograma. Su propósito es proporcionar una fuente de conocimiento reutilizable para proyectos académicos y de desarrollo de software similares.

Este documento fue elaborado conforme a los lineamientos del PMBoK (Proceso 4.4 – Gestionar el Conocimiento del Proyecto) e incluye análisis de desempeño pasado, estado de riesgos e incidentes, logros significativos, variaciones de costo y cronograma, y recomendaciones de mejora para proyectos futuros.

2. Información del Proyecto

2.1 Resumen Ejecutivo

PetCare es una plataforma web desarrollada con React + Vite en el frontend, Node.js en el backend y Firebase (Authentication, Firestore, Hosting) como plataforma de servicios en la nube. El proyecto fue ejecutado por un equipo de cuatro estudiantes en 4 sprints ágiles, completando 17 historias de usuario (85 Story Points) y un total de 511 horas de trabajo distribuidas a lo largo del proyecto.

El MVP fue entregado con todas las funcionalidades planificadas y una historia adicional (HU-17 Geolocalización) incorporada en el Sprint 4. El desempeño global fue positivo con un CPI = 1.030, logrando un ahorro efectivo de $271,250 COP respecto al costo real estimado.

2.2 Equipo del Proyecto

| Integrante | Rol Principal | Área de responsabilidad | Sprints |
| --- | --- | --- | --- |
| Harold Ricardo Alvarado | Gerente de Proyecto / Backend | API, DB, Despliegues, EVM | S1–S4 |
| Andres Santiago Daza | Frontend / UI Designer | Prototipos UI, implementación frontend | S1–S4 |
| Juan José Forero | Full Stack Developer | Frontend + integración API | S1–S4 |
| Anthony Alejandro González | Developer / QA | Implementación + pruebas de integración | S1–S4 |

2.3 Resumen de Sprints e Historias de Usuario

| Sprint | Período | HUs completadas | Horas estimadas | CPI | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 15 Mar – 12 Abr 2026 | HU-01, HU-02, HU-07, HU-08 | 135 h | 1.033 | ✅ Bajo presupuesto |
| S2 | 10 Abr – 24 Abr 2026 | HU-05, HU-04, HU-06, HU-09 | 121 h | 1.043 | ✅ Bajo presupuesto |
| S3 | 24 Abr – 14 May 2026 | HU-10, HU-11, HU-12, HU-14, HU-13 | 124 h | 0.998 | ✅ En presupuesto |
| S4 | 21 May – 5 Jun 2026 | HU-15, HU-16, HU-03, HU-17 | 131 h | 1.067 | ✅ Bajo presupuesto |

Nota: El Sprint 4 incluyó la HU-17 (Geolocalización básica con mapas) como historia adicional no prevista en el plan original, incorporada formalmente al backlog con 131 horas estimadas. Adicionalmente, el Sprint 3 incluyó características ampliadas en las funcionalidades de historial (HU-13, HU-14) respecto a la planificación inicial.

3. Análisis de Desempeño Pasado (EVM)

El desempeño del proyecto fue monitoreado mediante la metodología Earned Value Management (EVM), con métricas calculadas al cierre de cada historia de usuario. La tabla siguiente resume el desempeño costo-cronograma de todas las HUs entregadas durante el proyecto.

3.1 Tabla de Desempeño de Costo y Cronograma

| ID | WBS / HU | Sprint | PV (COP) | AC (COP) | EV (COP) | CV (COP) | CPI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-01 Registro de Usuario | S1 | $380,000 | $343,750 | $360,000 | $16,250 | 1.047 |
| 2 | HU-02 Inicio de Sesión | S1 | $520,000 | $412,500 | $400,000 | -$12,500 | 0.970 |
| 3 | HU-08 Perfil Profesional | S1 | $900,000 | $806,250 | $840,000 | $33,750 | 1.042 |
| 4 | HU-07 Perfil de Mascota | S1 | $900,000 | $818,750 | $860,000 | $41,250 | 1.050 |
| 5 | HU-05 Crear Servicio | S2 | $620,000 | $568,750 | $600,000 | $31,250 | 1.055 |
| 6 | HU-04 Visualizar Servicios | S2 | $580,000 | $506,250 | $520,000 | $13,750 | 1.027 |
| 7 | HU-06 Administrar Servicios | S2 | $660,000 | $643,750 | $660,000 | $16,250 | 1.025 |
| 8 | HU-09 Búsqueda Perfiles Prof. | S2 | $580,000 | $543,750 | $580,000 | $36,250 | 1.067 |
| 9 | HU-10 Solicitud de Servicio | S3 | $780,000 | $893,750 | $780,000 | -$113,750 | 0.873 |
| 10 | HU-11 Aceptación de Solicitudes | S3 | $580,000 | $518,750 | $540,000 | $21,250 | 1.041 |
| 11 | HU-12 Calificación y Reseñas | S3 | $540,000 | $518,750 | $540,000 | $21,250 | 1.041 |
| 12 | HU-14 Historial Proveedor | S3 | $580,000 | $531,250 | $560,000 | $28,750 | 1.054 |
| 13 | HU-13 Historial Solicitados | S3 | $580,000 | $543,750 | $580,000 | $36,250 | 1.067 |
| 14 | HU-15 Dashboard Admin. | S4 | $540,000 | $506,250 | $540,000 | $33,750 | 1.067 |
| 15 | HU-16 Gestión de Usuarios Admin. | S4 | $540,000 | $506,250 | $540,000 | $33,750 | 1.067 |
| 16 | HU-03 Recuperación Contraseña | S4 | $540,000 | $506,250 | $540,000 | $33,750 | 1.067 |
|  | TOTALES ACUMULADOS |  | $9,820,000 | $9,168,750 | $9,440,000 | $271,250 | 1.030 |

3.2 Interpretación del Desempeño

Los resultados del EVM al cierre del proyecto indican lo siguiente:

- CPI Global = 1.030: El proyecto se ejecutó 3% por debajo del costo real estimado, con un ahorro de $271,250 COP respecto al AC.

- El único CPI < 1 correspondió a HU-10 (CPI = 0.873), por subestimación de la complejidad técnica de WebSockets.

- Los Sprints 1, 2 y 4 mantuvieron CPI > 1, evidenciando eficiencia en la ejecución de tareas.

- El Sprint 3 tuvo CPI = 0.998 (~en presupuesto), donde el sobrecosto de HU-10 fue compensado por las demás HUs del sprint.

- Las variaciones negativas de cronograma (SV) registradas en HU-01, HU-02, HU-03, HU-08 no representaron retrasos reales en la entrega final, sino diferencias entre la planificación original y la ejecución ágil.

4. Estado de Riesgos e Incidentes

A continuación se describen los principales riesgos e incidentes identificados durante la ejecución del proyecto:

4.1 Riesgos Materializados

| ID | Riesgo | Descripción | Impacto Real | Respuesta aplicada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Complejidad técnica subestimada | HU-10: WebSockets más complejos de implementar de lo estimado (39h → 52h reales) | Sobrecosto S3: +$113,750 COP, CPI=0.873 | Se priorizó la entrega funcional; el equipo asignó horas adicionales. El sprint no se retrasó gracias al margen en otras HUs. |
| R-02 | Alcance no planificado | HU-17 (Geolocalización) incorporada en S4 sin estar en el plan original | Aumento de 8 SP y ~131h en S4 | Se gestionó como cambio de alcance; el equipo absorbió la carga adicional manteniendo CPI=1.067 en S4. |
| R-03 | Dependencia de API externa | Google Maps API requirió configuración de keys y permisos no prevista | Retraso inicial en tareas T89-T98 del S4 | Se completó la configuración en las primeras jornadas del sprint; no generó impacto en la entrega. |

4.2 Riesgos Mitigados Exitosamente

- Riesgo de integración frontend-backend: mitigado mediante el patrón de despliegue de entorno de desarrollo + pruebas con Postman en cada HU.

- Riesgo de disponibilidad de servicio: mitigado usando el plan gratuito de Firebase, que ofreció disponibilidad continua sin interrupciones documentadas.

- Riesgo de conflictos de integración en Git: mitigado mediante la convención de ramas feature/HU-XX y revisión de pull requests.

- Riesgo de pérdida de conocimiento: mitigado mediante la documentación de API con Postman Collections y el Sprint Backlog detallado.

5. Logros Significativos

Durante el ciclo de vida del proyecto, el equipo alcanzó los siguientes logros destacados:

5.1 Entregables Completados

- Sprint 1 (135 h): Autenticación completa con Firebase Auth (registro, login), perfil profesional y perfil de mascota con modelo de datos en Firestore y API REST documentada.

- Sprint 2 (121 h): Módulo completo de gestión de servicios (crear, visualizar, administrar) y visualización de perfiles profesionales públicos con diseño responsivo.

- Sprint 3 (124 h): Flujo end-to-end de solicitudes de servicio con notificaciones en tiempo real (WebSockets), sistema de calificaciones/reseñas, e historial de servicios para clientes y proveedores.

- Sprint 4 (131 h): Panel administrativo con dashboard de métricas, gestión de usuarios (activar/desactivar), recuperación de contraseña vía email, y geolocalización interactiva con Google Maps.

5.2 Métricas de Entrega

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Total historias de usuario entregadas | 17 HUs (100% del backlog planificado + HU-17 adicional) |
| Total Story Points entregados | 85 SP |
| Total horas de trabajo | 511 h estimadas en Sprint Backlogs |
| Total tareas técnicas completadas | 98 tareas (T1–T98) |
| CPI Global del proyecto | 1.030 (bajo presupuesto) |
| Ahorro respecto al costo real (AC) | $271,250 COP |
| Sprints con CPI ≥ 1 | 3 de 4 sprints (S1, S2, S4) |
| Historias con CPI ≥ 1 | 15 de 16 HUs con datos EVM (93.75%) |

6. Lecciones Aprendidas

Las lecciones aprendidas se clasifican en diez categorías que cubren planificación, alcance, tecnología, gestión del equipo, calidad, cronograma, costos, comunicación, riesgos y buenas prácticas de desarrollo. Cada lección incluye el contexto del proyecto, el impacto observado y una recomendación concreta para proyectos futuros.

| # | Categoría | Descripción | Impacto | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LL-01 | Planificación | La HU-10 (Solicitud de Servicio) tuvo una desviación significativa en horas (39 planificadas vs. 52 reales), la única con CPI < 1 (0.873). La complejidad de implementar WebSockets fue subestimada. | Sobrecosto de $113,750 COP en S3 | Realizar spike técnico antes de estimar HUs que involucren tecnologías nuevas (WebSockets, APIs externas). |
| LL-02 | Alcance | La HU-17 (Geolocalización con mapas) fue incorporada en el Sprint 4 como historia adicional no prevista en el plan original, lo que aumentó el alcance del último sprint en 8 SP. | Incremento de 131 h en S4 | Documentar y aprobar formalmente cualquier adición al backlog antes del inicio del sprint. Usar el proceso de gestión de cambios. |
| LL-03 | Tecnología | El uso de Firebase como plataforma central (Auth, Firestore, Hosting) aceleró el desarrollo en los Sprints 1 y 2. Las capacidades en tiempo real de Firestore simplificaron las notificaciones. | CPI S1=1.033, S2=1.043 | Mantener el stack Firebase+React+Node.js para proyectos similares de escala MVP. La abstracción de infraestructura reduce la deuda técnica inicial. |
| LL-04 | Gestión del equipo | La distribución de roles fue efectiva: Harold como backend/deployment, Andres en UI/frontend, Juan en full-stack y Anthony en QA garantizó cobertura completa. Todas las tareas tuvieron dueño asignado. | Entrega consistente en todos los sprints | Mantener la asignación explícita de dueño por tarea en el Sprint Backlog. Evitar tareas sin responsable definido. |
| LL-05 | Calidad / Pruebas | El patrón de incluir tareas de despliegue de desarrollo (deploy dev) y pruebas con Postman antes de integrar al sprint siguiente fue consistente en todos los sprints, reduciendo defectos en integración. | Reducción de retrabajo entre sprints | Formalizar este patrón como Definition of Done: cada HU debe incluir tarea de deploy dev + pruebas unitarias + pruebas de integración con Postman. |
| LL-06 | Cronograma | Los Sprints 1 y 2 presentaron un solapamiento de 3 días en su planificación, indicando inicio anticipado de tareas independientes. Esto permitió mantener el ritmo de entrega sin impacto negativo. | SV negativo en algunas HUs pero entrega en plazo | El solapamiento controlado es una práctica aceptable cuando las tareas son independientes. Documentarlo explícitamente en el plan de cronograma. |
| LL-07 | Costos / EVM | El CPI global del proyecto fue 1.030 con un EV acumulado de $9,440,000 COP vs. AC de $9,168,750 COP, significando un ahorro de $271,250 COP respecto al costo real. El proyecto se entregó bajo presupuesto. | Ahorro de $271,250 COP (2.8% del BAC) | Usar la Línea Base de Costos EVM desde el inicio del proyecto. Permite identificar desviaciones tempranas (como S3) y tomar acciones correctivas a tiempo. |
| LL-08 | Comunicación | La trazabilidad HU → Tarea → Rama Git → PR fue efectiva para el seguimiento del avance. El uso de Postman para pruebas de endpoints facilitó la validación entre frontend y backend. | Reducción de conflictos de integración | Mantener la convención de nombrado de ramas (feature/HU-XX) y revisión de PR como práctica estándar. Integrar Postman Collections al repositorio. |
| LL-09 | Riesgos | La integración con APIs externas (Google Maps en HU-17) requirió configuración adicional (API key, permisos) que generó retraso inicial en el sprint 4. El riesgo de dependencia de servicios externos no fue registrado formalmente. | Retraso inicial en S4 para HU-17 | Incluir en el registro de riesgos cualquier dependencia de servicio externo (APIs de terceros, servicios de pago, mapas). Gestionar las credenciales/keys con anticipación. |
| LL-10 | Buenas prácticas | El patrón de diseño de componentes reutilizables (ej. componente de mapa en HU-17 integrado en múltiples formularios) demostró valor al reducir duplicación de código y facilitar el mantenimiento. | Menor tiempo de implementación en tareas relacionadas | Aplicar principios DRY desde el diseño. Identificar componentes candidatos a ser reutilizables antes de comenzar la implementación. |

7. ¿Qué Hicimos Bien? – Éxitos y Buenas Prácticas

- Estructura del Sprint Backlog: La descomposición sistemática de cada HU en tareas con dueño asignado, horas estimadas y dependencias facilitó el seguimiento diario y la rendición de cuentas individual.

- Elección del stack tecnológico: Firebase eliminó la necesidad de gestionar infraestructura propia, reduciendo la carga operacional y permitiendo enfocarse en el valor funcional. El CPI positivo en S1 y S2 refleja esta eficiencia.

- Patrón de calidad integrado: Incluir tareas de despliegue en entorno de desarrollo y pruebas con Postman en cada HU garantizó validación continua y redujo defectos en integración entre sprints.

- Cobertura de roles: La asignación de roles complementarios (backend, frontend, full-stack, QA) aseguró que todas las dimensiones del desarrollo tuvieran un responsable capacitado.

- Componentes reutilizables: El componente de mapa en HU-17, integrado en múltiples formularios, demostró el valor del diseño modular y redujo el tiempo de implementación de tareas relacionadas.

- Trazabilidad completa: La cadena HU → Tarea → Rama Git → PR mantuvo visibilidad sobre el estado de cada requerimiento a lo largo del proyecto.

8. ¿Qué Hicimos Mal? – Errores y Áreas de Mejora

- Subestimación de HU-10: No se realizó un análisis técnico previo (spike) para evaluar la complejidad de los WebSockets antes de estimar las horas, resultando en un sobrecosto del 33% sobre lo planificado para esa historia.

- Gestión informal de cambios de alcance: La HU-17 fue incorporada al Sprint 4 sin pasar por un proceso formal de cambio de alcance documentado, lo que dificulta la trazabilidad del cambio en la documentación del proyecto.

- Riesgos de dependencias externas no registrados: Las dependencias de APIs externas (Google Maps) no fueron incluidas en el registro de riesgos, por lo que su gestión fue reactiva en lugar de proactiva.

- Solapamiento de sprints no documentado: El inicio anticipado del Sprint 2 durante los últimos días del Sprint 1 no fue documentado formalmente en el plan de cronograma, creando ambigüedad en las fechas de inicio/fin.

9. Recomendaciones para Proyectos Futuros

Con base en las lecciones aprendidas, se formulan las siguientes recomendaciones para equipos que desarrollen proyectos similares:

9.1 Planificación y Estimación

- Realizar spikes técnicos (2-4 horas de investigación) para cualquier tecnología nueva antes de estimar Story Points y horas.

- Incluir un buffer de contingencia del 10-15% en las estimaciones de horas para HUs de alta complejidad técnica.

- Utilizar Planning Poker con el equipo completo para validar estimaciones y detectar discrepancias antes del inicio del sprint.

9.2 Gestión del Alcance

- Todo cambio al backlog (adición, modificación o eliminación de HUs) debe pasar por un proceso formal de aprobación antes de incluirse en un sprint.

- Documentar el contexto y la justificación de los cambios aprobados en el Plan de Dirección del Proyecto.

9.3 Gestión de Riesgos

- Registrar formalmente todas las dependencias de servicios externos (APIs de terceros, servicios de pago, plataformas de mapas) como riesgos desde el inicio del proyecto.

- Establecer mecanismos de alerta temprana: si el CPI de una HU individual cae por debajo de 0.90, activar revisión del plan de la historia restante.

9.4 Calidad y Entrega Continua

- Formalizar la Definition of Done del equipo: cada HU debe completar diseño UI, implementación backend, implementación frontend, deploy dev, pruebas Postman y pruebas de integración.

- Mantener las Postman Collections actualizadas y versionadas en el repositorio Git como documentación viva de la API.

9.5 Comunicación y Trazabilidad

- Documentar explícitamente los solapamientos entre sprints en el plan de cronograma para mantener claridad sobre las fechas reales de inicio y fin.

- Continuar usando la convención de ramas feature/HU-XX y revisión de PRs como práctica estándar de control de versiones.

10. Cierre del Proyecto y Reconocimientos

El proyecto PetCare MVP fue entregado satisfactoriamente al finalizar el Sprint 4 (5 de junio de 2026), completando las 17 historias de usuario planificadas (incluyendo la HU-17 adicional) con un desempeño global positivo (CPI = 1.030) y dentro del cronograma académico establecido por la asignatura Gerencia Informática de la UPTC.

El equipo demostró capacidad para adaptarse a cambios de alcance, resolver incidentes técnicos de manera colaborativa y mantener la calidad del entregable a lo largo de los cuatro sprints. La experiencia adquirida en el uso de herramientas de gestión ágil (Sprint Backlog, EVM, criterios de aceptación) y tecnologías modernas (Firebase, React, Node.js, Google Maps) representa un aprendizaje significativo para cada integrante.

Se reconoce especialmente la labor de Harold Ricardo Alvarado como líder en el Proyecto por el mantenimiento de la línea base de costos EVM y la coordinación técnica del equipo; a Andres Santiago Daza por la consistencia en el diseño de interfaces de usuario; a Juan José Forero por su rol de integración full-stack en los momentos críticos del proyecto; y a Anthony Alejandro González por garantizar la calidad a través de pruebas rigurosas en cada sprint.

Aprobaciones de Cierre

| Nombre / Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Carlos Arenas – Docente / Patrocinador |  |  |
| Harold Ricardo Alvarado – Gerente de Proyecto | Harold Alvarado | 31/05/26 |
| Andres Santiago Daza – Desarrollador Frontend | Andres Daza | 31/05/26 |
| Juan José Forero – Desarrollador Full Stack | Juan José Forero | 31/05/26 |
| Anthony Alejandro González – Developer / QA | Anthony González | 31/05/26 |

— Fin del Documento —

PetCare MVP  ·  UPTC – Gerencia Informática  ·  2026-I