## Información del proyecto
Información del Proyecto |  | Requisitos de recursos
Empresa/Organización | UPTC – Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | Identificador del proyecto: PETCARE-MVP-2026-I
Nombre del proyecto | PetCare MVP | Versión 1.0
Fecha de elaboración | 27/04/2026
Cliente | Comunidad de dueños y proveedores de servicios para mascotas (Tunja)
Patrocinador principal | Docente patrocinador
Director del proyecto | Harold Ricardo Alvarado Leandro (Gerente de Proyecto / Scrum Master)

## Requisitos de recursos
Requisitos de recursos
Identificador del proyecto: PETCARE-MVP-2026-I
Versión 1.0
ID actividad | Nombre actividad | Categoría del recurso | Tipo de recurso | Cantidad | Fecha de inicio / Fin | Costo estimado | Supuestos y restricciones | Criterio de selección
S1.1 | HU-01/02/03 Gestión de Usuarios + HU-07 Perfil de mascota + HU-08 Perfil profesional | Humano | Gerente de Proyecto / Scrum Master | 1 | 15/03/2026 – 12/04/2026 (Sprint 1) | Sin costo / Proyecto académico | Disponibilidad académica parcial. Lidera ceremonias Scrum y arquitectura backend (Firebase Firestore). | Liderazgo, gestión ágil (Scrum), Node.js, Firebase, MongoDB.
S1.2 | HU-01/02/03/07/08 — Diseño UI de formularios de registro, login, perfil mascota y perfil profesional | Humano | Desarrollador Frontend / UI | 1 | 15/03/2026 – 12/04/2026 (Sprint 1, ~45 h) | Sin costo / Proyecto académico | Implementa prototipos en React + Vite. Integra Firebase Authentication en el frontend. | React, Vite, diseño UI/UX, Firebase Authentication (cliente).
S1.3 | HU-01/02/03/07/08 — Configuración Firebase, endpoints de autenticación y modelado de datos | Humano | Desarrollador Full Stack | 1 | 15/03/2026 – 12/04/2026 (Sprint 1, ~60 h) | Sin costo / Proyecto académico | Mayor carga del Sprint 1. Configura Firestore, persistencia de sesión y SPA routing. | React, Node.js, Firebase Firestore, JWT, integración full-stack.
S1.4 | HU-01/02/03 — Pruebas funcionales de registro, login y recuperación | Humano | Desarrollador / QA | 1 | 15/03/2026 – 12/04/2026 (Sprint 1, ~30 h) | Sin costo / Proyecto académico | Valida criterios de aceptación de las HUs. Apoya en perfiles de mascota. | Pruebas funcionales y de integración, Postman, React.
S2.1 | HU-04/05/06/09 — Gestión de Servicios y búsqueda de perfiles profesionales | Humano | Equipo Scrum completo (GP/SM + DF + DFS + DQA) | 4 | 10/04/2026 – 24/04/2026 (Sprint 2) | Sin costo / Proyecto académico | Cargas: DFS ~55 h (endpoints), DF ~40 h (UI servicios), DQA ~26 h (pruebas integración). | Mismo equipo asignado, sin cambios de roles. Mayor madurez de integración FE-BE.
S3.1 | HU-10/11/12/13/14 — Solicitudes, calificaciones, historiales y estadísticas | Humano | Equipo Scrum completo (GP/SM + DF + DFS + DQA) | 4 | 24/04/2026 – 14/05/2026 (Sprint 3) | Sin costo / Proyecto académico | Sprint más complejo: WebSockets, lógica de negocio. DFS ~60 h, DF ~42 h, DQA ~22 h (E2E). | Conocimiento de Firestore real-time y pruebas E2E.
S4.1 | HU-15/16 — Dashboard administrativo y gestión de usuarios (admin) | Humano | Equipo Scrum completo (GP/SM + DF + DFS + DQA) | 4 | 14/05/2026 – 25/05/2026 (Sprint 4) | Sin costo / Proyecto académico | Etapa de estabilización. DFS ~40 h, DF ~30 h, DQA ~11 h. | Manejo de roles, panel admin y despliegue en Firebase Hosting.
EXT.1 | Sprint Reviews — Revisión y aprobación de entregables | Humano | Patrocinador / Revisor Externo (docente) | 1 | 15/03/2026 – 25/05/2026 (al cierre de cada sprint) | Sin costo / Asignación académica | No forma parte del equipo de desarrollo. Aprueba cambios de alcance. | Docente de Gerencia Informática 2026-I (UPTC).
EXT.2 | Definición y refinamiento del backlog del producto | Humano | Product Owner | 1 | 15/03/2026 – 25/05/2026 (transversal al proyecto) | Sin costo / Proyecto académico | Prioriza HUs y valida valor de negocio. | Conocimiento de dominio (servicios para mascotas en Tunja) y del backlog.
SW.1 | Desarrollo de código (frontend y backend) | Software | Visual Studio Code (IDE) | 4 | 15/03/2026 – 25/05/2026 (todo el proyecto) | $0 / Licencia gratuita (MIT) | Una instalación por integrante. Extensiones: ESLint, Prettier, Firebase, GitLens. | IDE estándar del equipo, multiplataforma, sin costo.
SW.2 | HU-01/02/03/04/05/10/11 — Pruebas de APIs e integración | Software | Postman | 1 | 15/03/2026 – 25/05/2026 (todo el proyecto) | $0 / Plan Free | Compartido vía workspace. Plan Free suficiente para 4 colaboradores. | Cliente HTTP estándar, soporta colecciones colaborativas.
SW.3 | HU-04/05/07/08/09 — Diseño de prototipos UI | Software | Figma | 1 | 15/03/2026 – 24/04/2026 (Sprints 1–2) | $0 / Plan Education | Cuenta educativa de la UPTC. Multi-usuario en un solo archivo de proyecto. | Estándar de la industria para UI; permite colaboración en tiempo real.
SW.4 | Gestión del Sprint Backlog y seguimiento de tareas | Software | Jira (o equivalente Sprint Backlog) | 1 | 15/03/2026 – 25/05/2026 (todo el proyecto) | $0 / Plan Free (≤10 usuarios) | Tablero único por proyecto. Cada HU como issue. | Soporte de Scrum boards, integración con GitHub.
SW.5 | Control de versiones y revisión de código (PRs) | Software | GitHub (repositorio + Pull Requests) | 1 | 15/03/2026 – 25/05/2026 (todo el proyecto) | $0 / Plan Free | Repositorio organización PetCare-Pt. Code review obligatorio antes de merge a develop. | Estándar para git; integra Actions y Issues.
SW.6 | CI/CD — Despliegue automatizado a Firebase Hosting | Software | GitHub Actions | 1 | 12/04/2026 – 25/05/2026 (a partir del Sprint 2) | $0 / 2.000 min/mes incluidos en plan Free | Pipelines de build, test y deploy. Suficiente con minutos gratuitos. | Integración nativa con GitHub; YAML declarativo.
SW.7 | Despliegue local y configuración de servicios Firebase | Software | Firebase CLI | 4 | 15/03/2026 – 25/05/2026 (todo el proyecto) | $0 / Herramienta CLI gratuita | Una instalación por desarrollador (npm install -g firebase-tools). | Necesario para emuladores, deploy y gestión local.
INF.1 | Hosting de la SPA (frontend desplegado) | Infraestructura | Firebase Hosting | 1 | 12/04/2026 – 25/05/2026 (Sprints 2–4) | $0 / Plan Spark (gratuito) | Plan Spark cubre 10 GB hosting + 360 MB/día transferencia. Suficiente para MVP académico. | Integración nativa con Firebase Auth y Firestore; CDN incluido.
INF.2 | Base de datos del producto (perfiles, servicios, solicitudes, reseñas) | Infraestructura | Firebase Firestore + MongoDB Atlas | 1 | 15/03/2026 – 25/05/2026 (todo el proyecto) | $0 / Plan Spark (Firestore) + Cluster M0 Free (MongoDB Atlas) | Firestore para datos en tiempo real (solicitudes, notificaciones); MongoDB para datos relacionales. | Cumple requisitos de tiempo real (HU-04, HU-10, HU-11) sin costo en MVP.
INF.3 | Autenticación de usuarios (registro, login, recuperación) | Infraestructura | Firebase Authentication | 1 | 15/03/2026 – 25/05/2026 (a partir de HU-01) | $0 / Plan Spark (hasta 50K MAU gratis) | Login con email/contraseña + Google. Recuperación vía email automática. | Requisito explícito en HU-01, HU-02 y HU-03.
INF.4 | Entornos de prueba (dev / staging) para validación QA | Infraestructura | Entornos web de prueba (Firebase preview channels) | 2 | 12/04/2026 – 25/05/2026 (Sprints 2–4) | $0 / Incluido en Firebase Hosting Free | Un canal por feature branch para pruebas E2E previas a merge. | Permite validar PRs antes del merge, requerido por DoD del proyecto.
SOP.1 | Documentación técnica de referencia (Firebase, React, Node.js) | Servicio de soporte | Documentación oficial Firebase y otras herramientas | 1 | 15/03/2026 – 25/05/2026 (todo el proyecto) | $0 / Acceso público | Recurso de auto-aprendizaje. Compartido en Daily Standup y code reviews. | Fuente primaria de verdad técnica del stack.
SOP.2 | Sprint Review con docente patrocinador y reuniones de equipo | Servicio de soporte | Sala de reuniones / Plataforma de videollamada | 1 | 15/03/2026 – 25/05/2026 (al cierre de cada sprint + dailies) | $0 / Aulas UPTC + Google Meet institucional | Reuniones híbridas según disponibilidad académica. Daily Standup virtual. | Acceso institucional UPTC; permite grabar Sprint Reviews.
SOP.3 | Repositorio de documentación del proyecto (acta, plan dirección, RBS, HUs, etc.) | Servicio de soporte | Documentación del proyecto en GitHub (PetCare-Pt/documentaci-n) | 1 | 15/03/2026 – 25/05/2026 (todo el proyecto) | $0 / Plan Free de GitHub | Repositorio público de la organización PetCare-Pt. Versionado de docs en Markdown/Office. | Único punto de verdad para artefactos de gestión.

## Ejemplo
Requisitos de recursos
Identificador del proyecto:[Ingresar identificador del proyecto]
Versión 1.0
ID actividad | Nombre actividad | Categoría del recurso | Tipo de recurso | Cantidad | Fecha de inicio / Fin | Costo estimado | Supuestos y restricciones | Criterio de selección
1.1 | Diseño de Arquitectura | Humano | Arquitecto de Red Senior | 1 | 1 mes | $7000000/mes | Requiere certificación CCIE activa.
1.2 | Desarrollo de software | Humano | Desarrollador Senior | 4 | 6 meses | $8500000/mes |  | "+3 años experiencia en desarrollo web"
1.3 | Pruebas | Humano | Analista de pruebas | 1 | 2 meses | $45000000/mes |  | Certificado en ISTQB
2.1 | Instalación de servidores | Fisico | Servidor | 1 | N/A | 25000000 | Servidor para aplicaciones web robustas
2.2 | Instalación y conectividad de red | Físico | Router | 1 | N/A | 4000000 | Router Cisco
2.3 | Instalación de servidores | Físico | Location | 1 | 12 meses | $5000000/mes | Arriendo Oficina