Basis of Estimate

Basis of Estimate - PetCare

UPTC – Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Gerencia Informática – 2026-I

Tunja, Boyacá, Colombia

1 de mayo de 2026

El presente documento registra la Estimación Base de Costos del proyecto PetCare MVP, dentro de este se usa como moneda el peso Colombiano (COP) para detallar los costos y en cada uno se calcula un costo paramétrico. Cada Historia de Usuario (HU) identificada dentro del EDT/WBS del proyecto se usa como cada concepto dentro de los costos del proyecto y se usa las horas de trabajo que requieren todos los participantes/desarrolladores para realizar las tareas estimadas en los Sprint Backlogs, para para calcular los costos derivados (costos de mano de obra y/o costos indirectos) de cada concepto.

Los costos de infraestructura tecnológica (Firebase, GitHub, Postman, React/Vite) son $0.00 COP, ya que se utilizan planes gratuitos y herramientas y/o tecnológicas sin costo de uso, de igual forma, no se identifican costos de materiales físicos. Para la valoración de dicho tiempo se aplica el Salario Promedio de un Desarrollador Junior en Colombia, que es de $3.000.000.00 COP/mes, equivalente a $12.500.00 COP por hora (en base a 240 horas laborales mensuales). En el caso de costos indirectos derivados de alquiler de equipos de cómputo se usó un costo de $1.500.000.00 COP/mes (que es el valor promedio de alquiler de un equipo de computo en Colombia por mes), equivalente a $6.250.00 COP por hora (a partir de las 240 horas laborales mensuales).

A continuación, se presenta la tabla que contiene la estimación base de costos del proyecto PetCare MVP:

| Basis of Estimate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project: PetCare MVP |  |  |  |  |  | Date: 01/05/2026 |  |  |
| WBS Element: 1.1 – HU-01 Registro de Usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Category | Material | Labor | Indirect Costs | Base Cost | Reserve | Total Cost | Funding Source | Cost Methodology |
| Sprint 1 / Desarrollo | $0.00 | $237,500.00 | $118,750.00 | $237,500.00 | $23,750.00 | $380,000.00 | Recursos propios equipo | Parametrica |
| WBS Description: Implementación del módulo de registro de usuarios en la plataforma PetCare. Incluye configuración de proyecto Firebase y habilitación de Firebase Authentication, diseño del prototipo de UI del formulario de registro, implementación del formulario de registro con creación de cuenta en Firebase Auth, y ejecución de pruebas funcionales del registro (Tareas T1–T4). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cost Description: Los participantes son Harold Alvarado (T1 – config Firebase, 5h), Andres Daza (T2 – UI, 4h), Juan Forero (T3 – formulario, 7h), Anthony González (T4 – pruebas, 3h). Por los que son 19 horas de trabajo totales, en las que cada hora cuesta $12.500,00/hora. Para los materiales se cuenta con un costo de $0 ya que se usa Firebase plan gratuito. Para los costos indirectos se contemplan costos por alquiler de equipos de cómputo, se usa la misma cantidad de horas de trabajo totales, en las que el valor de alquiler por hora es de $6.250,00/hora. Se usa una reserva del 10%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WBS Element: 1.2 – HU-02 Inicio de Sesión |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Category | Material | Labor | Indirect Costs | Base Cost | Reserve | Total Cost | Funding Source | Cost Methodology |
| Sprint 1 / Desarrollo | $0.00 | $325,000.00 | $162,500.00 | $325,000.00 | $32,500.00 | $520,000.00 | Recursos propios equipo | Parametrica |
| WBS Description: Implementación del módulo de inicio de sesión con Firebase Authentication. Incluye diseño de prototipos UI para el formulario de login y la página de inicio, implementación de la autenticación con Firebase, página de inicio con redirección por rol, y pruebas de inicio de sesión (Tareas T5–T9). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cost Description: Los participantes son Juan Forero (T5 – UI login, 4h), Anthony González (T6 – UI inicio, 4h), Andres Daza (T7 – impl. auth, 8h), Juan Forero (T8 – página inicio, 7h), Anthony González (T9 – pruebas, 3h). Por los que son 26 horas de trabajo totales, en las que cada hora cuesta $12.500,00/hora. Para los materiales se cuenta con un costo de $0 ya que se usa Firebase plan gratuito. Para los costos indirectos se contemplan costos por alquiler de equipos de cómputo, se usa la misma cantidad de horas de trabajo totales, en las que el valor de alquiler por hora es de $6.250,00/hora. Se usa una reserva del 10%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WBS Element: 1.3 – HU-08 Creación y Edición de Perfil Profesional |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Category | Material | Labor | Indirect Costs | Base Cost | Reserve | Total Cost | Funding Source | Cost Methodology |
| Sprint 1 / Desarrollo | $0.00 | $562,500.00 | $281,250.00 | $562,500.00 | $56,250.00 | $900,000.00 | Recursos propios equipo | Parametrica |
| WBS Description: Desarrollo completo del módulo de perfil profesional del proveedor en Firestore. Cubre modelado de datos, implementación de la base de datos, diseño UI, endpoints API REST con pruebas unitarias, integración frontend-backend, despliegue de entorno de desarrollo y pruebas de integración con Postman (Tareas T10–T17). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cost Description: Los participantes son Harold Alvarado (T10 modelo datos 5h, T11 BD 4h, T14 endpoints 10h, T16 deploy 6h), Juan Forero (T12 UI 4h), Andres Daza (T13 formulario 7h, T15 integración 5h), Anthony González (T17 pruebas 4h). Por los que son 45 horas de trabajo totales, en las que cada hora cuesta $12.500,00/hora. Para los materiales se cuenta con un costo de $0 ya que se usa Firebase plan gratuito. Para los costos indirectos se contemplan costos por alquiler de equipos de cómputo, se usa la misma cantidad de horas de trabajo totales, en las que el valor de alquiler por hora es de $6.250,00/hora. Se usa una reserva del 10%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WBS Element: 1.4 – HU-07 Creación y Edición de Perfil de Mascota |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Category | Material | Labor | Indirect Costs | Base Cost | Reserve | Total Cost | Funding Source | Cost Methodology |
| Sprint 1 / Desarrollo | $0.00 | $562,500.00 | $281,250.00 | $562,500.00 | $56,250.00 | $900,000.00 | Recursos propios equipo | Parametrica |
| WBS Description: Desarrollo completo del módulo de perfil de mascota. Incluye modelado de datos, implementación en Firestore, diseño UI del formulario de creación y edición, endpoints API con pruebas unitarias, integración frontend-backend, despliegue de desarrollo y pruebas con Postman (Tareas T18–T25). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cost Description: Los participantes son Harold Alvarado (T18 modelo 5h, T19 BD 4h, T22 endpoints 10h, T24 deploy 6h), Anthony González (T20 UI 4h), Juan Forero (T21 formulario 7h, T23 integración 5h), Andres Daza (T25 pruebas 4h). Por los que son 45 horas de trabajo totales, en las que cada hora cuesta $12.500,00/hora. Para los materiales se cuenta con un costo de $0 ya que se usa Firebase plan gratuito. Para los costos indirectos se contemplan costos por alquiler de equipos de cómputo, se usa la misma cantidad de horas de trabajo totales, en las que el valor de alquiler por hora es de $6.250,00/hora. Se usa una reserva del 10%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WBS Element: 2.1 – HU-05 Crear Servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Category | Material | Labor | Indirect Costs | Base Cost | Reserve | Total Cost | Funding Source | Cost Methodology |
| Sprint 2 / Desarrollo | $0.00 | $387,500.00 | $193,750.00 | $387,500.00 | $38,750.00 | $620,000.00 | Recursos propios equipo | Parametrica |
| WBS Description: Publicación de nuevos servicios por parte del proveedor en la plataforma PetCare. Cubre modelado de datos de servicios en Firestore, diseño del prototipo UI del formulario, implementación de endpoints para creación de servicios con pruebas unitarias y documentación, implementación del formulario con integración a la API, despliegue de desarrollo y pruebas con Postman (Tareas T26–T31). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cost Description: Los participantes son Harold Alvarado (T26 modelo 5h, T28 endpoints 7h, T30 deploy 4h), Andres Daza (T27 UI 4h), Juan Forero (T29 formulario 7h), Anthony González (T31 pruebas 4h). Por los que son 31 horas de trabajo totales, en las que cada hora cuesta $12.500,00/hora. Para los materiales se cuenta con un costo de $0 ya que se usa Firebase plan gratuito. Para los costos indirectos se contemplan costos por alquiler de equipos de cómputo, se usa la misma cantidad de horas de trabajo totales, en las que el valor de alquiler por hora es de $6.250,00/hora. Se usa una reserva del 10%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WBS Element: 2.2 – HU-04 Visualizar Servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Category | Material | Labor | Indirect Costs | Base Cost | Reserve | Total Cost | Funding Source | Cost Methodology |
| Sprint 2 / Desarrollo | $0.00 | $362,500.00 | $181,250.00 | $362,500.00 | $36,250.00 | $580,000.00 | Recursos propios equipo | Parametrica |
| WBS Description: Módulo de visualización pública del listado de servicios con filtros por tipo y proveedor. Incluye diseño UI de la página de visualización y página de detalle de servicio, endpoints para obtener listado y detalle, implementación de las páginas con llamados a la API, despliegue de desarrollo y pruebas de integración con Postman (Tareas T32–T36). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cost Description: Los participantes son Juan Forero (T32 UI 5h, T36 pruebas 4h), Harold Alvarado (T33 endpoints 7h, T35 deploy 4h), Anthony González (T34 páginas 9h). Por los que son 29 horas de trabajo totales, en las que cada hora cuesta $12.500,00/hora. Para los materiales se cuenta con un costo de $0 ya que se usa Firebase plan gratuito. Para los costos indirectos se contemplan costos por alquiler de equipos de cómputo, se usa la misma cantidad de horas de trabajo totales, en las que el valor de alquiler por hora es de $6.250,00/hora. Se usa una reserva del 10%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WBS Element: 2.3 – HU-06 Administrar Servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Category | Material | Labor | Indirect Costs | Base Cost | Reserve | Total Cost | Funding Source | Cost Methodology |
| Sprint 2 / Desarrollo | $0.00 | $412,500.00 | $206,250.00 | $412,500.00 | $41,250.00 | $660,000.00 | Recursos propios equipo | Parametrica |
| WBS Description: Panel de gestión de los servicios publicados por el proveedor (editar, eliminar, activar/desactivar). Comprende diseño UI de la página de administración, endpoints para obtener, editar y gestionar servicios propios con pruebas unitarias y documentación, implementación de la página con integración a la API, despliegue de desarrollo y pruebas con Postman (Tareas T37–T41). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cost Description: Los participantes son Andres Daza (T37 UI 5h), Harold Alvarado (T38 endpoints 10h, T40 deploy 4h), Anthony González (T39 página 10h), Juan Forero (T41 pruebas 4h). Por los que son 33 horas de trabajo totales, en las que cada hora cuesta $12.500,00/hora. Para los materiales se cuenta con un costo de $0 ya que se usa Firebase plan gratuito. Para los costos indirectos se contemplan costos por alquiler de equipos de cómputo, se usa la misma cantidad de horas de trabajo totales, en las que el valor de alquiler por hora es de $6.250,00/hora. Se usa una reserva del 10%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WBS Element: 2.4 – HU-09 Búsqueda y Visualización de Perfiles Profesionales |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Category | Material | Labor | Indirect Costs | Base Cost | Reserve | Total Cost | Funding Source | Cost Methodology |
| Sprint 2 / Desarrollo | $0.00 | $362,500.00 | $181,250.00 | $362,500.00 | $36,250.00 | $580,000.00 | Recursos propios equipo | Parametrica |
| WBS Description: Módulo de perfil público del proveedor accesible desde el listado de servicios. Incluye diseño UI de la página de perfil profesional público, endpoints para obtener información del perfil y documentación de API, implementación de la página de perfil con llamados a la API, despliegue de desarrollo y pruebas de integración (Tareas T42–T46). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cost Description: Los participantes son Andres Daza (T42 UI 5h, T46 pruebas 4h), Harold Alvarado (T43 endpoints 7h, T45 deploy 4h), Anthony González (T44 página 9h). Por los que son 29 horas de trabajo totales, en las que cada hora cuesta $12.500,00/hora. Para los materiales se cuenta con un costo de $0 ya que se usa Firebase plan gratuito. Para los costos indirectos se contemplan costos por alquiler de equipos de cómputo, se usa la misma cantidad de horas de trabajo totales, en las que el valor de alquiler por hora es de $6.250,00/hora. Se usa una reserva del 10%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WBS Element: 3.1 – HU-10 Solicitud de Servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Category | Material | Labor | Indirect Costs | Base Cost | Reserve | Total Cost | Funding Source | Cost Methodology |
| Sprint 3 / Desarrollo | $0.00 | $487,500.00 | $243,750.00 | $487,500.00 | $48,750.00 | $780,000.00 | Recursos propios equipo | Parametrica |
| WBS Description: Módulo completo para que el usuario solicite un servicio a un proveedor. Incluye modelado de datos de solicitudes en Firestore, diseño UI de paneles de cliente y proveedor y formulario de solicitud, endpoints para crear solicitud y obtener información, implementación de Web Sockets para notificaciones, implementación de paneles y formulario con llamados a la API y conexión a WebSocket, despliegue de desarrollo y pruebas de integración (Tareas T47–T53). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cost Description: Los participantes son Harold Alvarado (T47 modelo 5h, T49 endpoints 7h, T50 WebSockets 5h, T52 deploy 4h), Andres Daza (T48 UI 4h), Juan Forero (T51 implementación 10h), Anthony González (T53 pruebas 4h). Por los que son 39 horas de trabajo totales, en las que cada hora cuesta $12.500,00/hora. Para los materiales se cuenta con un costo de $0 ya que se usa Firebase plan gratuito. Para los costos indirectos se contemplan costos por alquiler de equipos de cómputo, se usa la misma cantidad de horas de trabajo totales, en las que el valor de alquiler por hora es de $6.250,00/hora. Se usa una reserva del 10%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WBS Element: 3.2 – HU-11 Aceptación y Gestión de Solicitudes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Category | Material | Labor | Indirect Costs | Base Cost | Reserve | Total Cost | Funding Source | Cost Methodology |
| Sprint 3 / Desarrollo | $0.00 | $362,500.00 | $181,250.00 | $362,500.00 | $36,250.00 | $580,000.00 | Recursos propios equipo | Parametrica |
| WBS Description: Panel del proveedor para visualizar, aceptar o rechazar solicitudes de servicio con actualización en tiempo real. Comprende diseño UI de los componentes de gestión de solicitudes, endpoints para cambiar estado de solicitud, agregar notas y notificaciones, implementación de los componentes con llamados a la API, despliegue de desarrollo y pruebas de integración con Postman (Tareas T54–T58). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cost Description: Los participantes son Juan Forero (T54 UI 5h, T58 pruebas 4h), Harold Alvarado (T55 endpoints 7h, T57 deploy 4h), Anthony González (T56 componentes 9h). Por los que son 29 horas de trabajo totales, en las que cada hora cuesta $12.500,00/hora. Para los materiales se cuenta con un costo de $0 ya que se usa Firebase plan gratuito. Para los costos indirectos se contemplan costos por alquiler de equipos de cómputo, se usa la misma cantidad de horas de trabajo totales, en las que el valor de alquiler por hora es de $6.250,00/hora. Se usa una reserva del 10%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WBS Element: 3.3 – HU-12 Calificación y Reseñas de Servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Category | Material | Labor | Indirect Costs | Base Cost | Reserve | Total Cost | Funding Source | Cost Methodology |
| Sprint 3 / Desarrollo | $0.00 | $337,500.00 | $168,750.00 | $337,500.00 | $33,750.00 | $540,000.00 | Recursos propios equipo | Parametrica |
| WBS Description: Módulo de calificación y reseñas de servicios completados. Incluye diseño UI del formulario de reseña, endpoints para creación de reseñas con documentación y pruebas unitarias, implementación del formulario con llamados a la API, despliegue de desarrollo y pruebas de integración (Tareas T59–T63). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cost Description: Los participantes son Andres Daza (T59 UI 5h), Harold Alvarado (T60 endpoints 7h, T62 deploy 4h), Anthony González (T61 formulario 7h), Juan Forero (T63 pruebas 4h). Por los que son 27 horas de trabajo totales, en las que cada hora cuesta $12.500,00/hora. Para los materiales se cuenta con un costo de $0 ya que se usa Firebase plan gratuito. Para los costos indirectos se contemplan costos por alquiler de equipos de cómputo, se usa la misma cantidad de horas de trabajo totales, en las que el valor de alquiler por hora es de $6.250,00/hora. Se usa una reserva del 10%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WBS Element: 3.4 – HU-14 Historial y Estadísticas del Proveedor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Category | Material | Labor | Indirect Costs | Base Cost | Reserve | Total Cost | Funding Source | Cost Methodology |
| Sprint 3 / Desarrollo | $0.00 | $362,500.00 | $181,250.00 | $362,500.00 | $36,250.00 | $580,000.00 | Recursos propios equipo | Parametrica |
| WBS Description: Sección de historial de servicios prestados y estadísticas de desempeño del proveedor. Comprende diseño UI de la sección, endpoints para obtener información y estadísticas de servicios realizados con documentación de API, implementación de la sección con llamados a la API, despliegue de desarrollo y pruebas de integración con Postman (Tareas T64–T68). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cost Description: Los participantes son Andres Daza (T64 UI 5h, T68 pruebas 4h), Harold Alvarado (T65 endpoints 7h, T67 deploy 4h), Anthony González (T66 sección 9h). Por los que son 29 horas de trabajo totales, en las que cada hora cuesta $12.500,00/hora. Para los materiales se cuenta con un costo de $0 ya que se usa Firebase plan gratuito. Para los costos indirectos se contemplan costos por alquiler de equipos de cómputo, se usa la misma cantidad de horas de trabajo totales, en las que el valor de alquiler por hora es de $6.250,00/hora. Se usa una reserva del 10%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WBS Element: 3.5 – HU-13 Historial de Servicios Solicitados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Category | Material | Labor | Indirect Costs | Base Cost | Reserve | Total Cost | Funding Source | Cost Methodology |
| Sprint 3 / Desarrollo | $0.00 | $362,500.00 | $181,250.00 | $362,500.00 | $36,250.00 | $580,000.00 | Recursos propios equipo | Parametrica |
| WBS Description: Módulo de historial completo de servicios solicitados por el usuario cliente. Incluye diseño UI de la sección de historial de servicios de cliente, endpoints para obtener información y estadísticas de servicios solicitados con documentación de API, implementación de la sección con llamados a la API, despliegue de desarrollo y pruebas de integración con Postman (Tareas T69–T73). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cost Description: Los participantes son Andres Daza (T69 UI 5h, T73 pruebas 4h), Harold Alvarado (T70 endpoints 7h, T72 deploy 4h), Anthony González (T71 sección 9h). Por los que son 29 horas de trabajo totales, en las que cada hora cuesta $12.500,00/hora. Para los materiales se cuenta con un costo de $0 ya que se usa Firebase plan gratuito. Para los costos indirectos se contemplan costos por alquiler de equipos de cómputo, se usa la misma cantidad de horas de trabajo totales, en las que el valor de alquiler por hora es de $6.250,00/hora. Se usa una reserva del 10%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WBS Element: 4.1 – HU-15 Dashboard Administrativo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Category | Material | Labor | Indirect Costs | Base Cost | Reserve | Total Cost | Funding Source | Cost Methodology |
| Sprint 4 / Desarrollo | $0.00 | $337,500.00 | $168,750.00 | $337,500.00 | $33,750.00 | $540,000.00 | Recursos propios equipo | Parametrica |
| WBS Description: Panel de control administrativo con métricas generales de la plataforma (usuarios totales, proveedores activos, servicios publicados). Cubre diseño del prototipo UI del dashboard administrativo, implementación de endpoints para obtener estadísticas con documentación, implementación del dashboard con llamados a la API, despliegue de desarrollo y pruebas de integración con Postman (Tareas T74–T78). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cost Description: Los participantes son Andres Daza (T74 UI 5h), Harold Alvarado (T75 endpoints 7h, T77 deploy 4h), Juan Forero (T76 dashboard 7h), Anthony González (T78 pruebas 4h). Por los que son 27 horas de trabajo totales, en las que cada hora cuesta $12.500,00/hora. Para los materiales se cuenta con un costo de $0 ya que se usa Firebase plan gratuito. Para los costos indirectos se contemplan costos por alquiler de equipos de cómputo, se usa la misma cantidad de horas de trabajo totales, en las que el valor de alquiler por hora es de $6.250,00/hora. Se usa una reserva del 10%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WBS Element: 4.2 – HU-16 Gestión de Usuarios (Administrador) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Category | Material | Labor | Indirect Costs | Base Cost | Reserve | Total Cost | Funding Source | Cost Methodology |
| Sprint 4 / Desarrollo | $0.00 | $337,500.00 | $168,750.00 | $337,500.00 | $33,750.00 | $540,000.00 | Recursos propios equipo | Parametrica |
| WBS Description: Panel de administración para visualizar, buscar y activar/desactivar cuentas de usuarios y proveedores. Comprende el diseño del prototipo UI del panel de gestión de usuarios, implementación del panel con Firebase, obtención de información de usuarios y acciones de activar/desactivar, despliegue de desarrollo y pruebas de integración con Postman (Tareas T79–T83). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cost Description: Los participantes son Juan Forero (T79 UI 5h, T83 pruebas 4h), Andres Daza (T80 panel 7h), Anthony González (T81 Firebase 7h), Harold Alvarado (T82 deploy 4h). Por los que son 27 horas de trabajo totales, en las que cada hora cuesta $12.500,00/hora. Para los materiales se cuenta con un costo de $0 ya que se usa Firebase plan gratuito. Para los costos indirectos se contemplan costos por alquiler de equipos de cómputo, se usa la misma cantidad de horas de trabajo totales, en las que el valor de alquiler por hora es de $6.250,00/hora. Se usa una reserva del 10%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WBS Element: 4.3 – HU-03 Recuperación de Contraseña |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Category | Material | Labor | Indirect Costs | Base Cost | Reserve | Total Cost | Funding Source | Cost Methodology |
| Sprint 4 / Desarrollo | $0.00 | $337,500.00 | $168,750.00 | $337,500.00 | $33,750.00 | $540,000.00 | Recursos propios equipo | Parametrica |
| WBS Description: Módulo de recuperación de contraseña mediante correo electrónico con Firebase Authentication. Incluye diseño UI del formulario de recuperación de contraseña, implementación del formulario, configuración e implementación del envío de correo de recuperación con Firebase, despliegue de desarrollo y pruebas funcionales y de integración (Tareas T84–T88). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cost Description: Los participantes son Andres Daza (T84 UI 5h, T88 pruebas 4h), Juan Forero (T85 formulario 7h), Anthony González (T86 Firebase 7h), Harold Alvarado (T87 deploy 4h). Por los que son 27 horas de trabajo totales, en las que cada hora cuesta $12.500,00/hora. Para los materiales se cuenta con un costo de $0 ya que se usa Firebase plan gratuito. Para los costos indirectos se contemplan costos por alquiler de equipos de cómputo, se usa la misma cantidad de horas de trabajo totales, en las que el valor de alquiler por hora es de $6.250,00/hora. Se usa una reserva del 10%. |  |  |  |  |  |  |  |  |