## Plantilla
Presupuesto del proyecto
Nombre del Proyecto | PetCare MVP
|  |  | Mano de Obra |  |  |  |  | Otros Costos | [7 empty] | Costos Presupuestados | Costos Reales | BALANCE
|  |  | Horas Hombre (Planeadas) | Horas Hombre (Reales) | Costo por Hora | Costo de Mano de Obra por Tarea (Planeado) | Costo de Mano de Obra por Tarea (Real) | Costo de oportunidad | Costos hundidos | Costos Variables | Costos Fijos | Costos directos | Costos indirectos | Costos calidad | Reserva de Gestión |  |  | Positivo/Negativo
Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) | Tareas de Proyecto | Persona/s Asignadas | [13 empty] | 9820000 | 9168750 | 651250
1.1 | HU-01 Registro de Usuario | Harold Alvarado, Andres Daza, Juan Forero, Anthony González | 19 | 18 | 12500 | 237500 | 225000 | [5 empty] | 118750 |  |  | 380000 | 343750 | 36250
1.2 | HU-02 Inicio de Sesión | Andres Daza, Juan Forero, Anthony González | 26 | 20 | 12500 | 325000 | 250000 | [5 empty] | 162500 |  |  | 520000 | 412500 | 107500
1.3 | HU-08 Creación y Edición de Perfil Profesional | Harold Alvarado, Andres Daza, Juan Forero, Anthony González | 45 | 42 | 12500 | 562500 | 525000 | [5 empty] | 281250 |  |  | 900000 | 806250 | 93750
1.4 | HU-07 Creación y Edición de Perfil de Mascota | Harold Alvarado, Andres Daza, Juan Forero, Anthony González | 45 | 43 | 12500 | 562500 | 537500 | [5 empty] | 281250 |  |  | 900000 | 818750 | 81250
2.1 | HU-05 Crear Servicio | Harold Alvarado, Andres Daza, Juan Forero, Anthony González | 31 | 30 | 12500 | 387500 | 375000 | [5 empty] | 193750 |  |  | 620000 | 568750 | 51250
2.2 | HU-04 Visualizar Servicios | Harold Alvarado, Juan Forero, Anthony González | 29 | 26 | 12500 | 362500 | 325000 | [5 empty] | 181250 |  |  | 580000 | 506250 | 73750
2.3 | HU-06 Administrar Servicios | Harold Alvarado, Andres Daza, Juan Forero, Anthony González | 33 | 35 | 12500 | 412500 | 437500 | [5 empty] | 206250 |  |  | 660000 | 643750 | 16250
2.4 | HU-09 Búsqueda y Visualización de Perfiles Profesionales | Harold Alvarado, Andres Daza, Anthony González | 29 | 29 | 12500 | 362500 | 362500 | [5 empty] | 181250 |  |  | 580000 | 543750 | 36250
3.1 | HU-10 Solicitud de Servicio | Harold Alvarado, Andres Daza, Juan Forero, Anthony González | 39 | 52 | 12500 | 487500 | 650000 | 187500 |  |  |  |  | 243750 |  |  | 780000 | 893750 | -113750
3.2 | HU-11 Aceptación y Gestión de Solicitudes | Harold Alvarado, Juan Forero, Anthony González | 29 | 27 | 12500 | 362500 | 337500 | [5 empty] | 181250 |  |  | 580000 | 518750 | 61250
3.3 | HU-12 Calificación y Reseñas de Servicios | Harold Alvarado, Andres Daza, Juan Forero, Anthony González | 27 | 28 | 12500 | 337500 | 350000 | [5 empty] | 168750 |  |  | 540000 | 518750 | 21250
3.4 | HU-14 Historial y Estadísticas del Proveedor | Harold Alvarado, Andres Daza, Anthony González | 29 | 28 | 12500 | 362500 | 350000 | [5 empty] | 181250 |  |  | 580000 | 531250 | 48750
3.5 | HU-13 Historial de Servicios Solicitados | Harold Alvarado, Andres Daza, Anthony González | 29 | 29 | 12500 | 362500 | 362500 | [5 empty] | 181250 |  |  | 580000 | 543750 | 36250
4.1 | HU-15 Dashboard Administrativo | Harold Alvarado, Andres Daza, Juan Forero, Anthony González | 27 | 27 | 12500 | 337500 | 337500 | [5 empty] | 168750 |  |  | 540000 | 506250 | 33750
4.2 | HU-16 Gestión de Usuarios (Administrador) | Harold Alvarado, Andres Daza, Juan Forero, Anthony González | 27 | 27 | 12500 | 337500 | 337500 | [5 empty] | 168750 |  |  | 540000 | 506250 | 33750
4.3 | HU-03 Recuperación de Contraseña | Harold Alvarado, Andres Daza, Juan Forero, Anthony González | 27 | 27 | 12500 | 337500 | 337500 | [5 empty] | 168750 |  |  | 540000 | 506250 | 33750
[16 empty] | 9820000 | 9168750 | 651250

## Ejemplo
Presupuesto del proyecto
Nombre del Proyecto | Villa Hermosa
Departamento | Construcción
Gerente de Proyecto | Camilo Tristancho
|  |  | Mano de Obra |  |  |  |  | Otros Costos | [7 empty] | Costos Presupuestados | Costos Reales | BALANCE
|  |  | Horas Hombre (Planeadas) | Horas Hombre (Reales) | Costo por Hora | Costo de Mano de Obra por Tarea (Planeado) | Costo de Mano de Obra por Tarea (Real) | Costo de oportunidad | Costos hundidos | Costos Variables | Costos Fijos | Costos directos | Costos indirectos | Costos calidad | Reserva de Gestión |  |  | Positivo/Negativo
Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) | Tareas de Proyecto | Persona/s Asignadas | [13 empty] | 61740 | 68110 | -6370
1 | Planificación del Proyecto | Laura Fernández | 8 | 8 | 30 | 240 | 240 | 3000 | 3500 |  |  |  |  | 50 |  | 3290 | 3790 | -500
2 | Obtención de Permisos | Juan Pérez | 8 | 8 | 15 | 120 | 120 | 2000 | 1900 | 30 |  |  |  | 100 |  | 2250 | 2120 | 130
3 | Construcción de Cimentación | Equipo de Estructuras | 300 | 350 | 15 | 4500 | 5250 | 15000 | 20000 | 5000 | 5200 | 1000 | 1050 | 2000 | 2500 | 30000 | 36000 | -6000
3.1 | Excavación del Terreno | Luis Moreno |  |  |  | 0 | 0 | 8000 | 8200 | 2500 | 2600 | 600 | 620 | 1000 | 1200 | 13300 | 13620 | -320
3.2 | Vertido de Concreto | Andrea López |  |  |  | 0 | 0 | 7000 | 6800 | 2500 | 2400 | 700 | 680 | 1200 | 1500 | 12900 | 12580 | 320
[6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 61740 | 68110 | -6370